## 提出一覧表
東大阪市上下水道局下水道部建設課 工事竣工書類 提出一覧 | [18 empty] | Ver. 2.03
No | 様 式 名 | 発信者 | あて先 | 参考 | 下水道部建設課 （〇：必ず必要、△：場合により必要、-：不要） | [5 empty] | 添付参考資料一覧 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 工区別発注工事（全体・単年度工事） |  |  | 単価契約発注工事（工事・桝・舗装工事）
[5 empty] | 有/無 | 部数 | 提出日等 | 有/無 | 部数 | 提出期日等
1 | 施工計画書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 1 | 〇 | 2 | 工事着手前（工事着手は工事始期日以降30日以内） | 〇 | 1 | 工事着手前（工事着手は工事始期日以降30日以内） | □工事概要 □計画工程表 □現場組織表 □指定機械 □主要船舶・機械 □主要資材 □施工方法 □施工管理計画 □安全管理 □緊急時の 体制及び対応 □交通管理 □環境対策 □現場作業環境の整備 □再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 □建設廃棄物処理計画 （建設廃棄物処理委託契約書（写） 経路図 位置図 運搬・処分許可（写）) □建設発生土処理計画(経路図、位置図) □その他（設計数量総括表 総合評価提案事項確認 他） ※特記仕様書の内容をよく確認すること
2 | 材料承諾書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 2 | 〇 | 2 | 工事着手前 | 〇 | 1 | 工事着手前 | □品質証明書 (押印 工事名・工事場所の記入)
3 | 実施工程表 | 現場代理人 | 監督員 | 任意 | 〇 | 1 | 工事着手前 | △ | 1 | 工事着手前
4 | 建設リサイクル報告 | - | - | 国土交通省 | 〇 | 1 | 工事着手前、竣工後すみやかに | - | - | - | リンク先 国土交通省HP
□計画 □実施
5 | 工事月報（土木用） | 現場代理人 | - | リンク 3 | 〇 | 1 | 翌月5日まで | 〇 | 1 | 翌月5日まで | [7 empty] | 工事施工規程第13条第1項
6 | 週休2日報告書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 4 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | - | - | - | □工程集計表 □工事工程表
7 | 材料検査簿 | - | - | リンク 5 | 〇 | 1 | 確認を受けようとするとき | 〇 | 1 | 確認を受けようとするとき | □各種納品伝票
8 | 工場製品確認請求書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 6 | 〇 | 1 | 確認を受けようとするとき | - | - | -
9 | 確認・立会依頼書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 7 | 〇 | 1 | 確認を受けようとするとき | - | - | -
10 | 段階確認書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 8 | 〇 | 1 | 事前に | - | - | - | ※チェック表①②参照
11 | 協議書（打合せ簿） | 監督員・現場代理人相互 |  | リンク 9 | 〇 | 2 | 打合せの都度 | - | - | - | □施工承諾関係 □指示関係 □設計変更協議関係 □施工体制台帳関係
12 | 施工体制台帳 | - | - | リンク 10 | 〇 | 1 | 下請契約後速やかに | 〇 | 1 | 下請契約後速やかに | ①□施工体制台帳 （□作成特定建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し □下請負人が請負った建設工事の契約書の写し □監理技術者および主任技術者 の資格を証する書面（□資格書（写） □雇用を証する書類） □専門技術者の資格を証する書面（□資格書（写） □雇用を証する書類）） □作業員名簿 ②□再下請通知書 （□再下請負通知人と再下請負人が締結した契約書の（写））
13 | 安全工事施工推進体制表兼施工体系図 | - | - | リンク 11 | 〇 | 1 | 下請契約後速やかに | 〇 | 1 | 下請契約後速やかに | □安全工事施工推進体制表兼施工体系図 □作業員名簿
14 | 休日（夜間）作業承諾書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 12 | △ | 1 | 作業前 | △ | 1 | 作業前
15 | 工事写真帳 | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | □紙納品、□データ（CD等）納品
16 | 工事写真帳（ダイジェスト版） | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | - | - | - | □紙納品、□データ（CD等）納品
17 | 工事部分使用書 | 受注者・発注者相互 |  | リンク 13 | △ | 1 | 部分使用しようとするとき | - | - | -
18 | 改良土、発生土内訳書 | - | - | メーカー様式 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | 〇 | 1 | その都度 | □改良土依頼書(FAX依頼書) □改良土計量伝票 □改良土搬出証明書 □発生土受入承諾書 □発生土計量伝票 □発生土処理証明書
19 | 残塊処分内訳書 | - | - | メーカー様式 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | 〇 | 1 | その都度 | □残塊受入承諾書 □残塊処理証明書 □計量伝票（※マニフェストで証明書数量が確認できない場合は提出のこと）
20 | マニフェスト（A・B2・D・E票）写し | - | - | 廃処分法様式 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | 〇 | 1 | その都度 | □A票 □B2票 □D票 □E票
21 | 出来形管理図表 （出来形） | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 工事完成時 | △ | 1 | 工事完成時
22 | 出来形図 | - | - | 図面赤書き | 〇 | 2 | 工事完成時 | 〇 | 2 | 工事完成時
23 | 品質管理関係書類 | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 工事完成時 | △ | 1 | 工事完成時 | □現場採取改良土六価クロム □現場採取再生砂六価クロム □現場搬入改良土六価クロム □As温度管理 □コンクリート試験等 □発生土土質試験 □改良土土質試験（締固めた土の CBR 試験 JIS A 1211 土の粒度試験 JIS A 1204 土のコーン指数試験 JIS A 1228） □曲げ特性 □耐薬品性試験 □耐震性確認
24 | 交通誘導員日報 | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 工事完成時 | 〇 | 1 | 工事完成時 | □伝票 □集計表 □配置写真
25 | マイクロフィルム | - | - | 市指定 | ○ | 1 | 工事完成時 | ○ | 1 | 工事完成時
26 | 桝設置申込書(原本) | - | 上下水道 事業管理者 | 市指定 | ○ | - | 工事完成時 | 〇 | - | 工事完成時
27 | 工事事故報告書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 14 | △ | 1 | 事故発生後すみやかに | △ | 1 | 事故発生後すみやかに | □写真 □経過報告書 | [6 empty] | 工事施工規程第20条
28 | その他（監督員が求めるもの） | - | - | 任意 | △ | 1 | 監督職員の指示するとき | △ | 1 | 監督職員の指示するとき | □家屋調査（事前） □家屋調査（事後） □改良土追跡調査報告書 □建設退職金受払簿 □構造計算書 □流量計算書 □更生完了後動画 □管内調査報告書
初回契約後の提出書類一覧 | [10 empty] | 変更契約、工事竣工時及び必要時の提出書類一覧
No | 様 式 名 | 発信者 | あて先 | 参考 | 部数 | 提出時期等 |  | 備 考 |  |  | No | 様 式 名 | 発信者 | あて先 | 参考 | 部数 | 提出時期等 | 備 考
101 | 見積書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 15 | 3 | 契約後すみやかに |  | ※法定福利費を明記のこと |  |  | 211 | 工期延期届 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 25 | 2 | 工期延期が見込まれる場合 | 工事施工規程 第22条
102 | 工事工程表 | 受注者 | - | リンク 16 | 3 | 契約後すみやかに |  |  |  |  | 212 | 変更工程表 | 受注者 | - | リンク 16 | 3 | 工期延期後すみやかに
103 | 労働災害保険成立証明願 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 17 | 1 | 契約後すみやかに |  |  |  |  | 213 | 変更見積書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 15 | 3 | 変更契約後すみやかに
104 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 18 | 3 | 契約後すみやかに |  | 元請、下請けに関わらず辞退する場合は 辞退届を提出すること 下請業者は元請け宛てで提出すること |  |  | 214 | 工事完成届 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 26 | 3 | 完成後すみやかに | 工事施工規程 第25条第1項
105 | 現場代理人等届 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 19 | 3 | 契約後すみやかに |  | 契約書 第10条 |  |  | 215 | 労働災害保険成立証明願（延期分） | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 17 | 1 | 工期延期後すみやかに
106 | 経歴書 | 受注者 | - | リンク 20 | 3 | 契約後すみやかに |  |  |  |  | 216 | 工事引渡書 | 受注者・発注者相互 |  | リンク 27 | 3 | 完成後すみやかに | 工事施工規程 第37条
107 | 資格書/社会保険/雇用保険等の写し/雇用保険にかかる誓約書 | 受注者 | - | リンク 21 | 3 | 契約後すみやかに |  |  |  |  | 217 | 中間金、竣工金請求書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 28 | 3 | 完成後すみやかに
108 | 工事着手届 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 22 | 3 | 契約後すみやかに |  | 工事施工規程 第18条第1項 |  |  | 217 | 工事中間出来高確認願出書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 29 | 2 | 完成後すみやかに | 工事施工規程 第25条第2項
109 | 前払い金請求書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 23 | 2 | 申請後すみやかに
110 | 下請負通知書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 24 | 2 | 契約後すみやかに |  | 契約書 第7条

## リンク1.施工計画書
施 工 計 画 書
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  | 受 注 者 |  |  | ○○ ○○
|  |  | 現 場 代 理 人 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  | 印
工事名 | ○○ ○○
上記の工事について別紙の通り提出します。
（注）施工計画書の記入内容については、事前に監督職員と協議すること。
|  | 課長 |  | 総括主幹 | 主査 |  | 主任 |  | 監督員

## リンク2.材料承諾書
材 料 承 諾 書
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  | 受 注 者 | ○○ ○○
|  |  | 現 場 代 理 人 | ○○ ○○ |  |  | 印
下記のとおり材料を使用したいので、検討の上承諾願います。
記
1. | 工 事 名 | ○○○○
2. | 材料名 | ○○○○
3. | 製造業者名 | ○○○○
上記の件について承諾する。
監督員

## リンク3.工事月報(土木用)
様式第３（第１３条第１項関係） | [15 empty] | （土 木 用）
工事名
工 事 月 報 | [8 empty] | 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
監督員
受注者
年 月 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
気 象 状 況 |  | 天 候
工 程 | 工 種 | 種 別 | 1: 日 作 業 状 況
摘要
工事名
工 事 月 報
年 月 |  | 日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
気 象 状 況 |  | 天 候
工 程 | 工 種 | 種 別 | 16: 日 作 業 状 況
摘要

## リンク4-1.週休2日報告書
週 休 2 日 報 告 書
|  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  | 受 注 者 | ○○○○
|  | 現 場 代 理 人 | ○○○○ |  |  | 印
工事名 | ○○○○
上記の工事について別紙の通り提出します。
監督員

## リンク4-2.週休2日（工程表）
工事工程表
件名 |  |  |  |  | 対象期間の日数 |  | 対象期間から除く日数
契約日 |  |  |  |  | 工事着手日から完成通知日までの期間とする。 |  | イ. 準備期間
工期 |  |  |  | ～ | ただし、次に掲げる期間は対象期間から除く。 |  | ロ. 跡片付期間
工事着手日 | [6 empty] | ハ. 年末年始休暇（6 日間）
完成通知日 | [6 empty] | ニ. 夏季休暇（3 日間）
現場閉所率 |  | 対象期間内の現場休工日数÷対象期間内の日数×100(％) （小数点2位切捨て） |  |  |  |  | ホ. 工場製作のみを実施している期間
ヘ. 工事全体を一時中止している期間
ト. 発注者が対象外と認める期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる）
[6 empty] | 対象期間内の 現場休工日数 |  | ＝ | 原則、土日・祝日を休日（１日を通して現場閉所された日）とする。
また、降雨、降雪等による予想外の現場閉所日も現場閉所日数に含める。
チ. 休日（１日を通して現場閉所された日）
リ. 降雨（１日を通して現場閉所された日）
ヌ. 降雪（１日を通して現場閉所された日）
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | - | 36546
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
[10 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 判定
週休2日

## データ(祝日リスト)
日付 | 曜日 | 名称 | 年 | 月 | イロハ | 判 定
2017-01-01 | 日 | 元日
2017-01-02 | 月 | 振替休日 | 2018 | 1 | イ | 〇
2017-01-09 | 月 | 成人の日 | 2019 | 2 | ロ | ✕
2017-02-11 | 土 | 建国記念の日 | 2020 | 3 | ハ
2017-03-20 | 月 | 春分の日 | 2021 | 4 | ニ
2017-04-29 | 土 | 昭和の日 | 2022 | 5 | ホ
2017-05-03 | 水 | 憲法記念日 | 2023 | 6 | ヘ
2017-05-04 | 木 | みどりの日 | 2024 | 7 | ト
2017-05-05 | 金 | こどもの日 | 2025 | 8
2017-07-17 | 月 | 海の日 | 2026 | 9 | チ
2017-08-11 | 金 | 山の日 | 2027 | 10 | リ
2017-09-18 | 月 | 敬老の日 | 2028 | 11 | ヌ
2017-09-23 | 土 | 秋分の日 | 2029 | 12
2017-10-09 | 月 | 体育の日 | 2030 |  | 作業
2017-11-03 | 金 | 文化の日 | 2031
2017-11-23 | 木 | 勤労感謝の日 | 2032
2017-12-23 | 土 | 天皇誕生日 | 2033
2018-01-01 | 月 | 元日 | 2034
2018-01-08 | 月 | 成人の日 | 2035
2018-02-11 | 日 | 建国記念の日 | 2036
2018-02-12 | 月 | 振替休日 |  |  |  |  | 0
2018-03-21 | 水 | 春分の日
2018-04-29 | 日 | 昭和の日
2018-04-30 | 月 | 振替休日
2018-05-03 | 木 | 憲法記念日
2018-05-04 | 金 | みどりの日
2018-05-05 | 土 | こどもの日
2018-07-16 | 月 | 海の日
2018-08-11 | 土 | 山の日
2018-09-17 | 月 | 敬老の日
2018-09-23 | 日 | 秋分の日
2018-09-24 | 月 | 振替休日
2018-10-08 | 月 | 体育の日
2018-11-03 | 土 | 文化の日
2018-11-23 | 金 | 勤労感謝の日
2018-12-23 | 日 | 天皇誕生日
2018-12-24 | 月 | 振替休日
2019-01-01 | 火 | 元日
2019-01-14 | 月 | 成人の日
2019-02-11 | 月 | 建国記念の日
2019-03-21 | 木 | 春分の日
2019-04-29 | 月 | 昭和の日
2019-04-30 | 火 | 国民の休日
2019-05-01 | 水 | 即位の日
2019-05-02 | 木 | 国民の休日
2019-05-03 | 金 | 憲法記念日
2019-05-04 | 土 | みどりの日
2019-05-05 | 日 | こどもの日
2019-05-06 | 月 | 振替休日
2019-07-15 | 月 | 海の日
2019-08-11 | 日 | 山の日
2019-08-12 | 月 | 振替休日
2019-09-16 | 月 | 敬老の日
2019-09-23 | 月 | 秋分の日
2019-10-14 | 月 | 体育の日
2019-10-22 | 火 | 即位礼正殿の儀
2019-11-03 | 日 | 文化の日
2019-11-04 | 月 | 振替休日
2019-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2020-01-01 | 水 | 元日
2020-01-13 | 月 | 成人の日
2020-02-11 | 火 | 建国記念の日
2020-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2020-02-24 | 月 | 振替休日
2020-03-20 | 金 | 春分の日
2020-04-29 | 水 | 昭和の日
2020-05-03 | 日 | 憲法記念日
2020-05-04 | 月 | みどりの日
2020-05-05 | 火 | こどもの日
2020-05-06 | 水 | 振替休日
2020-07-23 | 木 | 海の日
2020-07-24 | 金 | スポーツの日
2020-08-10 | 月 | 山の日
2020-09-21 | 月 | 敬老の日
2020-09-22 | 火 | 秋分の日
2020-11-03 | 火 | 文化の日
2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2021-01-01 | 金 | 元日
2021-01-11 | 月 | 成人の日
2021-02-11 | 木 | 建国記念の日
2021-02-23 | 火 | 天皇誕生日
2021-03-20 | 土 | 春分の日
2021-04-29 | 木 | 昭和の日
2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
2021-05-04 | 火 | みどりの日
2021-05-05 | 水 | こどもの日
2021-07-19 | 月 | 海の日
2021-08-11 | 水 | 山の日
2021-09-20 | 月 | 敬老の日
2021-09-23 | 木 | 秋分の日
2021-10-11 | 月 | スポーツの日
2021-11-03 | 水 | 文化の日
2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2022-01-01 | 土 | 元日
2022-01-10 | 月 | 成人の日
2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022-04-29 | 金 | 昭和の日
2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
2022-05-04 | 水 | みどりの日
2022-05-05 | 木 | こどもの日
2022-07-18 | 月 | 海の日
2022-08-11 | 木 | 山の日
2022-09-19 | 月 | 敬老の日
2022-09-23 | 金 | 秋分の日
2022-10-10 | 月 | スポーツの日
2022-11-03 | 木 | 文化の日
2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日
2023-01-01 | 日 | 元日
2023-01-02 | 月 | 振替休日
2023-01-09 | 月 | 成人の日
2023-02-11 | 土 | 建国記念の日
2023-02-23 | 木 | 天皇誕生日
2023-03-21 | 火 | 春分の日
2023-04-29 | 土 | 昭和の日
2023-05-03 | 水 | 憲法記念日
2023-05-04 | 木 | みどりの日
2023-05-05 | 金 | こどもの日
2023-07-17 | 月 | 海の日
2023-08-11 | 金 | 山の日
2023-09-18 | 月 | 敬老の日
2023-09-23 | 土 | 秋分の日
2023-10-09 | 月 | スポーツの日
2023-11-03 | 金 | 文化の日
2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
2024-01-01 | 月 | 元日
2024-01-08 | 月 | 成人の日
2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
2024-02-12 | 月 | 振替休日
2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
2024-03-20 | 水 | 春分の日
2024-04-29 | 月 | 昭和の日
2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
2024-05-04 | 土 | みどりの日
2024-05-05 | 日 | こどもの日
2024-05-06 | 月 | 振替休日
2024-07-15 | 月 | 海の日
2024-08-11 | 日 | 山の日
2024-08-12 | 月 | 振替休日
2024-09-16 | 月 | 敬老の日
2024-09-22 | 日 | 秋分の日
2024-09-23 | 月 | 振替休日
2024-10-14 | 月 | スポーツの日
2024-11-03 | 日 | 文化の日
2024-11-04 | 月 | 振替休日
2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2025-01-01 | 水 | 元日
2025-01-13 | 月 | 成人の日
2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 月 | 振替休日
2025-03-20 | 木 | 春分の日
2025-04-29 | 火 | 昭和の日
2025-05-03 | 土 | 憲法記念日
2025-05-04 | 日 | みどりの日
2025-05-05 | 月 | こどもの日
2025-05-06 | 火 | 振替休日
2025-07-21 | 月 | 海の日
2025-08-11 | 月 | 山の日
2025-09-15 | 月 | 敬老の日
2025-09-23 | 火 | 秋分の日
2025-10-13 | 月 | スポーツの日
2025-11-03 | 月 | 文化の日
2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 月 | 振替休日
2026-01-01 | 木 | 元日
2026-01-12 | 月 | 成人の日
2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 金 | 春分の日
2026-04-29 | 水 | 昭和の日
2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
2026-05-04 | 月 | みどりの日
2026-05-05 | 火 | こどもの日
2026-05-06 | 水 | 振替休日
2026-07-20 | 月 | 海の日
2026-08-11 | 火 | 山の日
2026-09-21 | 月 | 敬老の日
2026-09-22 | 火 | 国民の休日
2026-09-23 | 水 | 秋分の日
2026-10-12 | 月 | スポーツの日
2026-11-03 | 火 | 文化の日
2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 金 | 元日
2027-01-11 | 月 | 成人の日
2027-02-11 | 木 | 建国記念の日
2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 日 | 春分の日
2027-03-22 | 月 | 振替休日
2027-04-29 | 木 | 昭和の日
2027-05-03 | 月 | 憲法記念日
2027-05-04 | 火 | みどりの日
2027-05-05 | 水 | こどもの日
2027-07-19 | 月 | 海の日
2027-08-11 | 水 | 山の日
2027-09-20 | 月 | 敬老の日
2027-09-23 | 木 | 秋分の日
2027-10-11 | 月 | スポーツの日
2027-11-03 | 水 | 文化の日
2027-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2028-01-01 | 土 | 元日
2028-01-10 | 月 | 成人の日
2028-02-11 | 金 | 建国記念の日
2028-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2028-03-20 | 月 | 春分の日
2028-04-29 | 土 | 昭和の日
2028-05-03 | 水 | 憲法記念日
2028-05-04 | 木 | みどりの日
2028-05-05 | 金 | こどもの日
2028-07-17 | 月 | 海の日
2028-08-11 | 金 | 山の日
2028-09-18 | 月 | 敬老の日
2028-09-22 | 金 | 秋分の日
2028-10-09 | 月 | スポーツの日
2028-11-03 | 金 | 文化の日
2028-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
2029-01-01 | 月 | 元日
2029-01-08 | 月 | 成人の日
2029-02-11 | 日 | 建国記念の日
2029-02-12 | 月 | 振替休日
2029-02-23 | 金 | 天皇誕生日
2029-03-20 | 火 | 春分の日
2029-04-29 | 日 | 昭和の日
2029-04-30 | 月 | 振替休日
2029-05-03 | 木 | 憲法記念日
2029-05-04 | 金 | みどりの日
2029-05-05 | 土 | こどもの日
2029-07-16 | 月 | 海の日
2029-08-11 | 土 | 山の日
2029-09-17 | 月 | 敬老の日
2029-09-23 | 日 | 秋分の日
2029-09-24 | 月 | 振替休日
2029-10-08 | 月 | スポーツの日
2029-11-03 | 土 | 文化の日
2029-11-23 | 金 | 勤労感謝の日
2030-01-01 | 火 | 元日
2030-01-14 | 月 | 成人の日
2030-02-11 | 月 | 建国記念の日
2030-02-23 | 土 | 天皇誕生日
2030-03-20 | 水 | 春分の日
2030-04-29 | 月 | 昭和の日
2030-05-03 | 金 | 憲法記念日
2030-05-04 | 土 | みどりの日
2030-05-05 | 日 | こどもの日
2030-05-06 | 月 | 振替休日
2030-07-15 | 月 | 海の日
2030-08-11 | 日 | 山の日
2030-08-12 | 月 | 振替休日
2030-09-16 | 月 | 敬老の日
2030-09-23 | 月 | 秋分の日
2030-10-14 | 月 | スポーツの日
2030-11-03 | 日 | 文化の日
2030-11-04 | 月 | 振替休日
2030-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2031-01-01 | 水 | 元日
2031-01-13 | 月 | 成人の日
2031-02-11 | 火 | 建国記念の日
2031-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2031-02-24 | 月 | 振替休日
2031-03-21 | 金 | 春分の日
2031-04-29 | 火 | 昭和の日
2031-05-03 | 土 | 憲法記念日
2031-05-04 | 日 | みどりの日
2031-05-05 | 月 | こどもの日
2031-05-06 | 火 | 振替休日
2031-07-21 | 月 | 海の日
2031-08-11 | 月 | 山の日
2031-09-15 | 月 | 敬老の日
2031-09-23 | 火 | 秋分の日
2031-10-13 | 月 | スポーツの日
2031-11-03 | 月 | 文化の日
2031-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
2031-11-24 | 月 | 振替休日
2032-01-01 | 木 | 元日
2032-01-12 | 月 | 成人の日
2032-02-11 | 水 | 建国記念の日
2032-02-23 | 月 | 天皇誕生日
2032-03-20 | 土 | 春分の日
2032-04-29 | 木 | 昭和の日
2032-05-03 | 月 | 憲法記念日
2032-05-04 | 火 | みどりの日
2032-05-05 | 水 | こどもの日
2032-07-19 | 月 | 海の日
2032-08-11 | 水 | 山の日
2032-09-20 | 月 | 敬老の日
2032-09-21 | 火 | 国民の休日
2032-09-22 | 水 | 秋分の日
2032-10-11 | 月 | スポーツの日
2032-11-03 | 水 | 文化の日
2032-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2033-01-01 | 土 | 元日
2033-01-10 | 月 | 成人の日
2033-02-11 | 金 | 建国記念の日
2033-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2033-03-20 | 日 | 春分の日
2033-03-21 | 月 | 振替休日
2033-04-29 | 金 | 昭和の日
2033-05-03 | 火 | 憲法記念日
2033-05-04 | 水 | みどりの日
2033-05-05 | 木 | こどもの日
2033-07-18 | 月 | 海の日
2033-08-11 | 木 | 山の日
2033-09-19 | 月 | 敬老の日
2033-09-23 | 金 | 秋分の日
2033-10-10 | 月 | スポーツの日
2033-11-03 | 木 | 文化の日
2033-11-23 | 水 | 勤労感謝の日
2034-01-01 | 日 | 元日
2034-01-02 | 月 | 振替休日
2034-01-09 | 月 | 成人の日
2034-02-11 | 土 | 建国記念の日
2034-02-23 | 木 | 天皇誕生日
2034-03-20 | 月 | 春分の日
2034-04-29 | 土 | 昭和の日
2034-05-03 | 水 | 憲法記念日
2034-05-04 | 木 | みどりの日
2034-05-05 | 金 | こどもの日
2034-07-17 | 月 | 海の日
2034-08-11 | 金 | 山の日
2034-09-18 | 月 | 敬老の日
2034-09-23 | 土 | 秋分の日
2034-10-09 | 月 | スポーツの日
2034-11-03 | 金 | 文化の日
2034-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
2035-01-01 | 月 | 元日
2035-01-08 | 月 | 成人の日
2035-02-11 | 日 | 建国記念の日
2035-02-12 | 月 | 振替休日
2035-02-23 | 金 | 天皇誕生日
2035-03-21 | 水 | 春分の日
2035-04-29 | 日 | 昭和の日
2035-04-30 | 月 | 振替休日
2035-05-03 | 木 | 憲法記念日
2035-05-04 | 金 | みどりの日
2035-05-05 | 土 | こどもの日
2035-07-16 | 月 | 海の日
2035-08-11 | 土 | 山の日
2035-09-17 | 月 | 敬老の日
2035-09-23 | 日 | 秋分の日
2035-09-24 | 月 | 振替休日
2035-10-08 | 月 | スポーツの日
2035-11-03 | 土 | 文化の日
2035-11-23 | 金 | 勤労感謝の日
2036-01-01 | 火 | 元日
2036-01-14 | 月 | 成人の日
2036-02-11 | 月 | 建国記念の日
2036-02-23 | 土 | 天皇誕生日
2036-03-20 | 木 | 春分の日
2036-04-29 | 火 | 昭和の日
2036-05-03 | 土 | 憲法記念日
2036-05-04 | 日 | みどりの日
2036-05-05 | 月 | こどもの日
2036-05-06 | 火 | 振替休日
2036-07-21 | 月 | 海の日
2036-08-11 | 月 | 山の日
2036-09-15 | 月 | 敬老の日
2036-09-22 | 月 | 秋分の日
2036-10-13 | 月 | スポーツの日
2036-11-03 | 月 | 文化の日
2036-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
2036-11-24 | 月 | 振替休日

## データ(労務費の補正)
（１） 労務費等の補正
労務費等に対して別紙「労務費等の補正係数」を適用し、市場単価に対しては「市場単価及び土木標準単価の補正」を適用し、
現場閉所状況が週休２日工事の係数を乗じた補正を行い当初設計金額を算出する。
ただし、達成が見込まれない場合は、その達成状況に応じて通期の４週８休の補正率により変更契約する。
なお、通期の４週８休に満たない場合は、当該補正分を減額変更する。
別表 労務費等の補正係数
現場閉所状況 | 週休２日工事 | ４週８休
（現場閉所率)
労務費 | 1.04 | 1.02
機械経費(賃料) | 1.02 | 1.02
共通仮設費率 | 1.03 | 1.02
現場管理費率 | 1.05 | 1.03
（現場閉所率） 対象期間内の現場休工日数÷対象期間内の日数×１００（％）（小数点 2位切捨て）
※工場製作にかかる労務費や、労務費以外の人件費は、補正の対象としない。
※市場単価・土木工事標準単価は、各工種毎に設定された補正係数により補正する。
※補正係数が設定されていない市場単価は、補正の対象としない（労務費や機械経費が区 分できない見積単価等も同様とする）。

## リンク5.材料検査簿
材 料 検 査 簿
工事名 |  | ○○○○
材料名 |  | ○○○○
データ
| 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 | 監 督 員 確 認 欄 |  |  |  | 備考 |  | 目視
[5 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認 |  |  | 写真
| 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 伝票
合計
上記について確認しました。
監督員

## リンク6.工場製品確認請求書
工 場 製 品 確 認 請 求 書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  |  | 受 注 者 | ○○ ○○
|  |  |  | 現 場 代 理 人 | ○○ ○○ |  |  | 印
記
1．工事名
○○ ○○
2．確認対象名（仮組確認、材料確認、又は品名等）
○○ ○○
3．確認場所
○○ ○○
4．確認希望年月日
○○ ○○
5．確認項目（項目別に列記、寸法確認、強度確認等）
（１） |  | ○○ ○○
（２） |  | ○○ ○○
（３） |  | ○○ ○○
（４） |  | ○○ ○○
（５） |  | ○○ ○○
6．確認の方法
（詳細を必要とするときは、別冊に確認要領書として添付すること。）
7．その他（別紙で添付）
（１）担当者名及び工場所在地略図
（２）日程予定表（時間割）
生年月日 免 状 種 別 番 号 選任年月日 備 考

## リンク7.確認・立会依頼書
確認 ・ 立会依頼書
監督員 様
|  |  |  | 受 注 者 | ○○ ○○
|  |  |  | 現 場 代 理 人 | ○○ ○○ |  |  | 印
確認 ・ 立会事項
工事名 |  | ○○ ○○ |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
| 工種 |  | ○○ ○○
| 場所 |  | ○○ ○○
| 資料 |  | ○○ ○○
| 希望日時 |  | ○○ ○○
| 確認立会員 |  | ○○ ○○
| 実施日時 |  | ○○ ○○
| 記事 |  | ○○ ○○

## リンク8.段階確認書
段 階 確 認 書
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  | 受 注 者 | ○○ ○○
|  |  | 現 場 代 理 人 | ○○ ○○ |  |  | 印
下記の通り段階確認を受けたいので報告致します。
記
1. | 工事名 | ○○○○
2. | 確認事項 | ○○○○
3. | 希望日時 | ○○○○
4. | そ の 他 | ○○○○
(注) 社内測定値を添付すること。
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
上記について段階確認を実施し確認しました。
監督員

## リンク8-1.チェック表①
監督職員段階確認チェック表①（写真管理）
No | チェック欄 確認日 | 段階確認項目 | 確認時期 | 確認事項 | 確認の程度
1 |  | 指定仮設物 | 設置完了時 | □使用材料、□高さ、□幅、□長さ、 □深さ | 1回/1工事
2 |  | 道路土工（掘削工） | 土（岩）質の 変化した時 | □土（岩）質変化位置 | 1回/土（岩）質の変化毎
3 |  | 道路土工 （路床盛土工）※埋戻し | プルフローリング 実施時 | □プルフローリング実施状況 ※路床等の締固めが適当か、不良箇所 がないか確認すること。 締固め時と同等の機械で実施。 | 1回/1工事
4 |  | 舗装工（下層路盤）
5 |  | 表層混合処理 路床安定処理 | 処理完了時 | □使用材料、□基準高、□幅、 □延長、□施工厚さ | 1回/1工事
6 |  | 下水（高圧噴射撹拌工） | 施工時 | □使用材料、□深度 | 1回/20本
7 |  | 下水（薬液注入工） | 施工時 | □使用材料、□深度、□注入量 | 1回/20本
8 |  | 鋼矢板 ※任意仮設除くことに なっているが確認を する。 | 打込時 | □使用材料、□長さ、 溶接部の適否（※継矢板等） | 1回/150枚
9 |  |  | 打込完了時 | □基準高、□変位
10 |  | 深礎工 ※ライナープレート等 ※東大阪市として立坑 1箇所ごとに確認を することとする。 | 土（岩）質の 変化した時 | □土（岩）質変化位置 | 1回/土（岩）質の変化毎
11 |  |  | 掘削完了時 | □長さ、□支持地盤 | 1回/1本
12 |  |  | 鉄筋組立完了時 | □使用材料、□設計図書との比較 | 1回/1本
13 |  |  | 施工完了時 | □基準高、□偏心量、□径 | 1回/1本
14 |  |  | グラウト注入時 | □使用材料、□使用量 | 1回/1本
15 |  | 重要構造物 ＲＣ躯体（橋台） ＲＣ擁壁 水門工 共同溝本体工 ※現打ち人孔等で実施 | 土（岩）質の 変化した時 | □土（岩）質変化位置 | 1回/土（岩）質の変化毎
16 |  |  | 床掘削完了時 | □支持地盤（直接基礎） | 1回/1構造物
17 |  |  | 鉄筋組立完了時 | □使用材料、□設計図書との比較 | 30％程度/1構造物
18 |  |  | 埋戻し前 | □設計図書との対比 （不可視部分の出来形） | 1回/1構造物
19 |  | 推進工 | 施工時 | □使用材料、□基準高、□中心線偏位 | 1回/工事
20 |  |  | 完了時 | □基準高、□中心線偏位、□延長 | 1回/工事
21 |  | シールド工 （一次覆工） | 施工時 | □基準高、□中心線の偏位 | 1回/200Ｒ
22 |  |  |  | □使用材料 | 1回/工事
23 |  |  | 完了時 | □延長、□真円度 | 1回/工事
24 |  | シールド工 （二次覆工） | 施工時 | □基準高、□中心線の偏位 | 1回/20打設
25 |  |  | 完了時 | □延長、□真円度 | 1回/工事
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## リンク8-1.チェック表②
監督職員段階確認チェック表②（立会）
No | チェック欄 確認日 | 段階確認項目 | 確認時期 | 確認事項 | 確認の程度
1 |  | 改良土 及び、 発生土 | 施工前 （管工事） | □改良土依頼書 | 1回/工事
2 |  |  |  | □搬入改良土六価クロム試験 ※採取時要立会
3 |  |  |  | □改良土土質試験 ※採取時要立会 （ＣＢＲ試験、粒度試験試験、コーン指数試験）
4 |  |  | 施工時 （管工事中間） | □埋戻し後改良土六価クロム試験 ※採取時要立会
5 |  |  |  | □埋戻し土の現場密度試験 （1路線1箇所掘削深の1/2） ※要立会
6 |  |  |  | □発生土土質試験 （ＣＢＲ試験、粒度試験試験、コーン指数試験）
7 |  |  |  | □協議書
8 |  |  |  | □改良土計量伝票（購入量、過積載、偽装確認）
9 |  |  |  | □発生土計量伝票（購入量、過積載、偽装確認）
10 |  |  |  | □運搬車両記録票
11 |  |  |  | □運搬に使用したトラック等の自動車検査証
12 |  |  | 施工期間中 （管工事） | □追跡調査（改良土及び発生土）※採取時要立会 （□協議書、□追跡調査写真） （1）現場 → 仮置き場 → 改良土プラント （2）改良土プラント → 仮置き場 → 現場 ※仮置き場がない場合は現場⇔プラントとする。
13
14
15 |  |  | 施工完了時 （管工事） | □協議書
16 |  |  |  | □改良土計量伝票（購入量、過積載、偽装確認）
17 |  |  |  | □改良土出荷証明書（購入量、偽装確認）
18 |  |  |  | □発生土計量伝票（購入量、過積載、偽装確認）
19 |  |  |  | □発生土処理証明書（購入量、偽装確認）
20 |  |  |  | □運搬車両記録票
21 |  |  |  | □運搬に使用したトラック等の自動車検査証
22 |  | 再生砂 | 施工時（管工事） | □埋戻し後再生砂六価クロム試験 ※採取時要立会
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
※単契・付帯工事（随意契約）については、小規模工事や、緊急を要する工事のため、上記段階確認の限りではないのもとする。
ただし、No.3、N0.5、No.20の項目については最低限実施すること。

## リンク9.協議書、打合せ簿
協 議 書 (打合せ簿）
発議者 |  | □発注者 □受注者 |  |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □確認 □その他（ ）
工事名
打合せ内容
処理・回答 | 発注者 | 上記について
□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □確認 □受理 □把握
□その他( ）します。
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について
□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □確認 □受理 □把握
□その他( ）します。
令和 年 月 日
課長 | 総括主幹 |  | 主査 | 主任 | 監督員 |  | 現場代理人

## リンク10.施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳（作成例）
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [6 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [8 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 再下請負通知書
令和 年 月 日
[5 empty] | 再 下 請 負 通 知 書 | [11 empty] | 《再下請負関係》 |  |  |  | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[17 empty] | 会社名 |  | ○○○○ | [5 empty] | 代表者名 |  |  | ○○○○
[17 empty] | 住 所 |  | ○○○○
[17 empty] | 電話番号 |  | ○○○○
直近上位の | [16 empty] | 工事名称 |  | ○○○○
注 文 者 名 |  |  | ○○○○ | [6 empty] | 【報告下請負業者】 | [6 empty] | 及 び |  | ○○○○
[10 empty] | 住 所 |  | ○○○○ |  |  |  |  | 工事内容
現場代理人名 |  |  | ○○○○ | [13 empty] | 工 期 |  | 自 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 契約日 |  |  | 令和 年 月 日
（所 長 名） |  |  | ○○○○ | [5 empty] | 様 | [9 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
元請名称 |  |  | ○○○○ | [6 empty] | 会 社 名 |  | ○○○○ | [6 empty] | 施工に必要な許可業種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[10 empty] | 代表者名 |  | ○○○○ | [11 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
[17 empty] | 建設業の |  | ○○○○ |  |  | 工事業 |  |  |  | 第 号
《自社に関する事項》 | [23 empty] | 知事 一般
工事名称 |  | ○○○○ | [14 empty] | 許 可 | [6 empty] | 大臣 特定 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
及 び | [18 empty] | ○○○○ |  |  | 工事業 |  |  |  | 第 号
工事内容 | [23 empty] | 知事 一般
工 期 |  |  | 自 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 注文者と |  | 令和 年 月 日
|  |  | 至 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | の契約日 | [6 empty] | 健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[21 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  | ○○○○ |  |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 事業所 整理記号等 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
建設業の | [6 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | ○○○○ |  |  | ○○○○ |  |  |  | ○○○○ |  |  | ○○○○
許 可 |  | ○○○○ |  |  |  | 工事業 | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 令和 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [9 empty] | 現場代理人名 |  |  | ○○○○ | [5 empty] | 安全衛生責任者名 |  |  | ○○○○
健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  | 権 限 及 び |  | ○○○○ | [5 empty] | 安全衛生推進者名 |  |  | ○○○○
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 意見申出方法 |  | ○○○○
[17 empty] | ※主任技術者名 |  |  | 専 任 | ○○○○ |  |  |  |  | 雇用管理責任者名 |  |  | ○○○○
|  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 非専任
[6 empty] | ○○○○ |  |  | ○○○○ |  |  |  | ○○○○ |  |  | ○○○○ |  | 資 格 内 容 |  | ○○○○ | [5 empty] | ※専門技術者名 |  |  | ○○○○
[27 empty] | 資 格 内 容 |  | ○○○○
監 督 員 名 |  |  |  |  | ○○○○ |  |  |  |  | 安全衛生責任者名 |  |  |  | ○○○○
[17 empty] | 建設業退職金共済制度加入有無 |  |  |  |  | 加入済 ・ 未加入 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  | ○○○○
| 権 限 及 び |  |  |  | ○○○○ |  |  |  |  | 安全衛生推進者名 |  |  |  | ○○○○
意見申出方法
現場代理人名 |  |  |  | 下請負人の代理人 | [5 empty] | 雇用管理責任者名 |  |  |  | ○○○○
[5 empty] | ○○○○ | [11 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  | 有 無
| 権 限 及 び |  |  |  | ○○○○ |  |  |  |  | ※専門技術者名 |  |  |  | ○○○○
意見申出方法
※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 | ○○○○ |  |  |  |  | 資 格 内 容 |  |  | ○○○○ |  |  | ※[主任技術者、専門技術者の記入要領]
[5 empty] | 非専任 | ○○○○
| 資 格 内 容 |  |  |  | ○○○○ | [5 empty] | 担当工事内容 |  |  | ○○○○ |  |  | １．主任技術者の配属状況について [専任・非専任] | [8 empty] | ３．主任技術者の資格内容（該当するものを選んで記
[17 empty] | のいずれかに○印を付すこと。 | [8 empty] | 入する。）
[17 empty] | ２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する | [8 empty] | ①経験年数による場合
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  | 有 無 | 場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するた | [9 empty] | １）大学卒［指定学科］ ３年以上の実務経験
[17 empty] | めに必要な主任技術者を記載する。（一式工事の主 | [9 empty] | ２）高校卒［指定学科］ ５年以上の実務経験
[17 empty] | 任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有 | [9 empty] | ３）その他 １０年以上の実務経験
（記入要領） |  |  | １．報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。 | [13 empty] | する場合は専門技術者を兼ねることができる。） | [8 empty] | ②資格等による場合
|  |  | ２．再下請負契約がある場合は《再下請負関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに次の契約 | [13 empty] | 複数の専門工事を施工するために複数の専門技術 | [9 empty] | １）建設業法「技術検定」
|  |  | 書類（金額の記載が必要）の写しを提出する。なお、再下請が複数ある場合は《再下請負関係》欄 | [13 empty] | 者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。 | [9 empty] | ２）建築士法「建築士試験」
|  |  | をコピーして使用する。 | [23 empty] | ３）技術士法「技術士試験」
|  |  | ①契約書、注文書・請書等、下請基本契約書 | [23 empty] | ４）電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  | ３．一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに下請 | [23 empty] | ５）電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  |  | 負業者編成表を作成の上、元請に届出ること。 | [23 empty] | ６）消防法「消防設備士試験」
|  |  | ４．この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。 | [23 empty] | ７）職業能力開発促進法「技能検定」
５．警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記載すること。
|  |  | ※ [健康保険等の加入状況の記入要領] | [13 empty] | ３、健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載する
|  |  | １．保険加入の有無については、各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には | [13 empty] | こと。一括適用の承認に係る営業所の場合、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  |  | 「加入」、行っていない場合 （適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない | [13 empty] | ４．厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営
|  |  | 場合を含む）は「未加入」、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は「適用除外」を | [13 empty] | 業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
|  |  | ○で囲む。 | [13 empty] | ５．雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、
|  |  | ２．営業所の名称は、請負契約に係る営業所の名称を記載 | [13 empty] | 本店の労働保険番号を記載すること。
※ ２～５については、直近上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う場合には欄を追加
（２次下請負及び３次下請負）
（２次下請負及び３次下請負）
（２次下請負及び３次下請負）
工期及び契約日は２次下請負との工期

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …１号特定技能外国人 | [8 empty] | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
１特
未
再

## リンク11-1.安全施工推進体制表兼施工体系図
[20 empty] | 令和 年 月 日 | [18 empty] | 令和 年 月 日
安 全 工 事 施 工 推 進 体 制 表 兼 施 工 体 系 図
安全工事施工推進体制表兼施工体系図
施工体系図（参考例） |  |  |  | 発 注 者 名 | ○○○○ |  |  |  | 工期 | 自 令和 〇年 〇月 〇日
|  |  |  | 工 事 名 称 | ○○○○ |  |  |  |  | 至 令和 〇年 〇月 〇日 | [12 empty] | 発注者名 |  | ○○○○ |  |  | 工期 |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
[23 empty] | 工事名称 |  | ○○○○
受注者名 |  | ○○○○ |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  | ○○○○ |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  |  | 元請名 |  | ○○○○ |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 (下請指導責任者) |  | ○○○○ |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | ○○○○ |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 監督員名 |  | ○○○○ |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  | 生年月日 | ○○○○ | [19 empty] | 監理技術者名 |  | ○○○○ |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 | 主任技術者名 |  | ○○○○ |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[10 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 | 専門技術者名 |  | ○○○○ |  |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[10 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 担当工事内容 | ○○○○
[7 empty] | 主 任 技 術 者 |  |  | ○○○○ |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  |  |  | 専門技術者名 |  | ○○○○ |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[8 empty] | 生年月日 |  | ○○○○ |  |  |  | 生年月日 |  |  |  |  | 生年月日 |  |  |  |  | 担当工事内容 | ○○○○ | 元方安全衛生管理者
[8 empty] | 専任・非専任 |  | ○○○○ |  |  |  | 専任・非専任 |  |  |  |  | 専任・非専任 | [8 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 | 会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | ○○○○ |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 | [19 empty] | 副 会 長 |  |  | 書 記 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
監理技術者名 |  | ○○○○ | [22 empty] | ○○○○ | ○○○○
主任技術者名 | [27 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 生年月日 | ○○○○
[23 empty] | 注 | １．監督員（下請指導責任者）： 一次下請けを監督するために作成特定建設業者が監督員を置いた場合に記入 |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[24 empty] | （大阪府建設工事元請・下請関係適正化指導要綱 第８．２（１）による下請指導責任者） |  |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[24 empty] | ２．専門技術者 ： 作成特定建設業者が専門技術者を置いた場合に記入 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[24 empty] | ３．統括安全衛生責任者 ： 作成特定建設業者が統括安全衛生責任者を置く必要がある場合は記入 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 専門技術者 |  |  | ○○○○ |  |  | 専門技術者 |  |  |  |  | 専門技術者 | [5 empty] | （労働安全衛生法による元請下請合わせて常時５０人以上（ずい道等の建設、圧気工法作業、一定の橋梁建設は | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[8 empty] | 担当工事内容 |  | ○○○○ |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 | [5 empty] | 常時３０人以上）の労働者を従事させる事業者。（現場所長等の工事施工の責任者））
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 保険加入 状況 |  |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | ４．警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記入 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[10 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | （主任技術者を現場責任者に書き変えて記入してください）
[10 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 | [5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | [9 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 | [25 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 |  |  |  | 工 事 | 会 社 名 | [10 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
専門技術者名 |  | ○○○○ |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  |  | 安全衛生責任者 | [11 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
| 担当工事内容 | ○○○○
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 | [5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
専門技術者名 |  | ○○○○ |  |  |  |  | 主任技術者 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | 主任技術者
| 担当工事内容 | ○○○○ | [5 empty] | 生年月日 | [5 empty] | 生年月日 |  |  |  |  | 生年月日
| 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 専任・非専任 | [5 empty] | 専任・非専任 |  |  |  |  | 専任・非専任
|  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
|  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 | [6 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
[5 empty] | 元方安全衛生管理者 |  |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
○○○○
会 長 |  | 統括安全衛生責任者
○○○○
書 記
副 会 長 |  |  |  |  | ○○○○
|  | ○○○○ |  |  |  |  | 専 門 技 術 者 | [5 empty] | 専 門 技 術 者 |  |  |  |  | 専 門 技 術 者
[8 empty] | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容 |  |  |  |  | 担当工事内容
[8 empty] | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 保険加入 状況 |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外 |  | 保険加入 状況 |  |  | 健康保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | 加入・未加入・適用除外
[10 empty] | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外 |  |  |  |  | 雇用保険 | 加入・未加入・適用除外
[6 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
注 １．監督員（下請指導責任者）： 一次下請けを監督するために作成特定建設業者が監督員を置いた場合に記入
事業場ごとに、他のすべての元請・下請に対して総括的に指導等を行う責任者を置くこと
なお、下請指導責任者は、現場代理人と兼ねることができる。
２．専門技術者 ： 作成特定建設業者が専門技術者を置いた場合に記入
３．統括安全衛生責任者 ： 作成特定建設業者が統括安全衛生責任者を置く必要がある場合は記入
（労働安全衛生法による元請下請合わせて常時５０人以上（ずい道等の建設、圧気工法作業、一定の橋梁建設は
常時３０人以上）の労働者を十時させる事業者。（現場所長等の工事施工の責任者））
４．警備会社においては、商号または名称、現場責任者名、工期を記入し、現場責任者の写真を張り付けること
（主任技術者を現場責任者に書き変えて記入してください）
５．この様式で掲示に使用しても可
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真
写真
施工体系図（参考例）

## リンク11-2.安全施工推進体制表兼施工体系図
元請確認欄
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
作 業 員 名 簿
事業所の名称 |  | ○○○○ |  | 一 次 会社名 | ○○○○ |  |  | ( 次) 会社名 |  | ○○○○
所 長 名
番号 | ふ り が な |  | 社 会 保 険
| 氏 名 |  | 健康保険 １ |  |  | 年金保険 ２ |  |  | 雇用保険 ３
1 | ○○○○
○○○○
2
3
4
5
6
7
8
9
１．上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）、下段に
健康保険被保険者証の番号の下４桁（番号が４桁以下の場合は、当該番号）を記載。上記の
上記の保険に加入されておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外で
ある場合には、上段に「適用除外」と記載。
２．上段に年金保険の名称（厚生年金、国民年金等）を記載。各年金の受給者である場合は、
上段に「受給者」と記載。
３．下段に被保険者番号の下４桁を記載。
（日雇労働被保険者の場合には上段に「日雇保険」と記載）
事業主である等により雇用保険の適用除外である場合には上段に「適用除外」と記載。

## リンク12.休日(夜間)作業承諾書
休 日（夜間）作 業 承 諾 書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  | 受 注 者 |  | ○○ ○○
|  |  | 現 場 代 理 人 |  | ○○ ○○ |  |  | 印
下記の通り休日（夜間）作業を行いたいので、承諾ください。
記
1. | 工 事 名 | ○○ ○○
2. | 作業日時 | ○○ ○○
3. | 作業内容 | ○○ ○○
4. | 作業人数 | ○○ ○○
5. | 作業理由 | ○○ ○○
6. | そ の 他 | ○○ ○○
上記の件について承諾する。
監督員

## リンク13.工事部分使用書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
受信者：「受注者」又は『東大阪市下水道部○○○』
| 東大阪市下水道部〇○○ | [7 empty] | 様
発信者：「東大阪市下水道部〇○○」又は『受注者』
[10 empty] | 受注者 |  | 印
工 事 部 分 使 用 書
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条
|  |  | に基づき（ |  |  |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  | ）する。
記
1. | 使用目的 |  |  |  |  | ○○ ○○
2. | 使用部分 |  |  |  |  | ○○ ○○
3. | 使用期間 |  |  |  |  | 自 | ○○ ○○
[6 empty] | 至 | ○○ ○○
4. | 使用者 |  |  |  |  | ○○ ○○
5. | その他 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  | (注) |  | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに をつける。
|  |  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者」、発信者を「東大阪市下水道部〇○○」
として、発注者が作成する。
|  |  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を『東大阪市下水道部〇○○』、
発信者を『受注者』として、受注者が作成する。

## リンク14.工事事故報告書
様式第７（第２０条関係)
工 事 事 故 報 告 書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
様
監 督 員
下記の工事について事故があったので、現況を調査した結果を報告します。
記
１ 工 事 名
２ 受 注 者
３ 工事完成期限
４ 事 故 調 書
ア 事故発生年月日
イ 事故原因及び内容
ウ 損 害 程 度
エ 工 期 影 響
オ そ の 他

## リンク15.見積書
見 積 書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
東大阪市上下水道事業管理者 |  |  | ○○○ ○○○ |  | 様
工 事 名 ： |  | ○○ ○○
[7 empty] | 受注者 住所・氏名 |  |  | ○○ ○○
[10 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | 印
見積金額
内 訳 (土 木 用)
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規 格 |  | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要

## リンク16.工程表
様式第４（ア）（第１５条関係） | [9 empty] | 工 事 工 程 表 | [11 empty] | （土木用） | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
工事名 | [10 empty] | 工事場所 | [12 empty] | 受注者
契約年月日 | 年 |  | 月 | 日 | 着 手 年 月 日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 完 成 年 月 日 | [9 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
工 種 |  |  | 月 | 日 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月
|  | 種別 |  |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20

## リンク17.労働災害保険成立証明願
労働災害保険成立証明願
労災保険成立記号番号 |  |  |  | 第 | ○○ ○○ |  |  |  |  | 号
事業の名称 |  |  |  | ○○ ○○
保険料算定期間 |  |  |  | 自 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（工 期）
|  |  |  | 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
上記工事について、東大阪市上下水道事業管理者 | [8 empty] | ○○○ ○○○ |  |  |  | 様に着手届け出の際、
あわせて労災保険成立済みの事実について報告する必要がありますので御証明願います。
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
労働基準監督署長 様
受注者
|  |  | 住所 |  |  |  | ○○ ○○
|  |  | 会社名 |  |  |  | ○○ ○○ | [8 empty] | 印
|  |  | 代表者名 |  |  |  | ○○ ○○ | [8 empty] | 印

## リンク18.建設退職金
建設業退職金共済制度の掛金収納書
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
東大阪市上下水道事業管理者 |  |  |  | ○○○ ○○○ |  | 様
[5 empty] | 受注者 住所・氏名 |  | ○○ ○○
[7 empty] | ○○ ○○ |  |  | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  | 〇○○
| 工期 |  | 〇○○
| 契約年月日 |  | 〇○○
契約金額
共済証紙購入金額
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）

## リンク19.現場代理人等届
様式第１2
現場代理人等届
[8 empty] | 年 | 月 | 日
（宛先） 東大阪市上下水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
|  | 年 | 月 | 日付けで契約を締結した下記工事について、現場代理人等を定めたので
工事請負契約書第10条の規定によりお届けします。
記
工 事 名
工事場所
現場代理人 住所・氏名
主任技術者 住所・氏名
監理技術者 (特例監理技術者) 住所・氏名
監理技術者補佐 住所・氏名
専門技術者 住所・氏名
※ 技術者に対する雇用保険資格者修得等確認通知書(写)を添付すること。
※ 技術者に対する資格を証明する書類(写)を添付すること。
※ 経歴書を添付すること。

## リンク20.経歴書
経 歴 書
（ 現場代理人 主任技術者 監理技術者 ）
[10 empty] | ※該当項目に | をつける。
氏名
生年月日
現住所
学歴
資格
| 取 得 年 月 |  |  | 資 格 名 |  |  |  | 資 格 番 号
| 年 月 | [6 empty] | 第 号
| 年 月 | [6 empty] | 第 号
| 年 月 | [6 empty] | 第 号
職歴
工 事 経 歴
| 担 当 期 間 |  | 発注者又は |  |  | 工 事 (委託) 名 | 金 額 |  | 主任技術者 又は監理技 術者の経歴
|  |  | 注文者名 |  |  |  | (単位 : 千円)
年 月～
年 月
年 月～
年 月
年 月～
年 月
※ 幅・行数及びページ数は記載量に応じて変更しても構わない。
上記のとおり相違ありません。
| 令和 | 年 |  | 月 | 日 | [6 empty] | 印

## リンク21.健康保険、雇用保険にかかる誓約書
健康保険にかかる誓約書 | [9 empty] | 雇用保険にかかる誓約書
| 配置予定 | [9 empty] | 配置予定
| ・現場代理人 | [9 empty] | ・現場代理人
| ・主任技術者 | [9 empty] | ・主任技術者
| ・監理技術者 | [9 empty] | ・監理技術者
| 氏名 |  | 生年月日 | [7 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 生年月日
|  |  |  | 大・昭・平 | [12 empty] | 大・昭・平
[8 empty] | ( 年 月 日 生まれ) | [12 empty] | ( 年 月 日 生まれ)
上記の者については、以下の理由により雇用保険の被保険者ではございません。
また、直接的かつ恒常的な雇用関係(入札日時点において、3ヵ月以上の雇用)があります。
| 上記の者は、健康保険法に定められる強制被保険者ではございません。 | [10 empty] | *該当する項目の番号に〇印
[12 empty] | 1 | . | 現在、当社の役員であるため。
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 2 | . | 同居の家族従事者であるため
[12 empty] | 3 | . | その他( )
[18 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 所在地 | [12 empty] | 所在地
|  | 商号又は名称 | [12 empty] | 商号又は名称
|  | 代表者職氏名 | [12 empty] | 代表者職氏名
[8 empty] | 印 | [12 empty] | 印

## リンク22.着手届
様式第５（第１８条第１項関係）
工 事 着 手 届
[10 empty] | 年 | 月 | 日
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
住 所
受注者
氏 名
|  | 下記工事は、 | 年 |  | 月 |  | 日 | 着手したのでお届けします。
記
| 1 | 工事名
| 2 | 工事完成期限 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 工 事 着 手 確 認 書
上記工事は、届書のとおり着手したことを確認します。
監 督 員

## リンク23.前払い金請求書
請 求 書
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（あて先）東大阪市上下水道事業管理者
工 事 名 ： |  | ○○ ○○
[5 empty] | 受注者 住所・氏名 |  |  | ○○ ○○
○○ ○○
請負金額
前回迄受領額
今回請求額
残額
内 訳 (土 木 用)
工事区分・工種・種別・細別 |  |  | 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要

## リンク24.下請通知書
下 請 負 通 知 書
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
東大阪市上下水道事業管理者 |  |  |  |  | ○○○ ○○○ |  | 様
[6 empty] | 受注者 住所・氏名 |  |  | ○○ ○○
[9 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | 印
令和 | 年 |  | 月 | 日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事の一部を下記のと
おり請け負わせるから契約書第7条の規定により通知します。
記
工事名 |  | ○○ ○○
下請負等に付する部分 |  |  |  | 下請負者の住所 |  |  |  | 建設業許可の内容 |  |  | 下請負等に付する
の概要及び予定工事量 |  |  |  | 氏名、電話番号 |  |  |  | （業種、番号、許可日） |  |  | 工事金額
○○○○ |  |  |  | ○○○○ |  |  |  | ○○○○ |  |  | ○○○○
(注)1. 既に通知済のものについても記入し、下請負等に付する工事合計金額を最下段に記入する。

## リンク25.工期延期届
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
東大阪市上下水道事業管理者 |  |  |  |  | ○○○ ○○○ | 様
[5 empty] | 受注者 住所・氏名 |  | ○○ ○○
[7 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | 印
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工事名 |  |  |  | ○○ ○○
契約日 |  |  |  | ○○ ○○
工期 |  |  |  | 自
至
延長工期 |  |  |  | 自
至
理由
(注) | 1. | 必要により下記書類を添付すること。
|  | a | 工程表
（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
|  | b | 写真、図面等
| 2. | 理由は詳細に記入すること。

## リンク26.完成届
様式８(第25条第1項関係)
工 事 完 成 届
[7 empty] | 年 | 月 | 日
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
| 下記工事は、 | 年 | 月 | 日 | 完成したのでお届けします。
記
1.工事名
| 2.工事完成期限 |  | 年 |  |  | 月 | 日
監 督 員 工 事 完 成 確 認 書
上記工事は、届書のとおり完成したことを確認します。
監 督 員

## リンク27.引渡書
様式第１９ (第３７条関係)
工 事 引 渡 書
工事名
上記工事は、 年 月 日完成したのでその引渡を行い、これを証する
ため本書2通を作成して双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
|  | 年 | 月 | 日
| 受取人 |  | 東大阪市上下水道事業管理者 |  | ㊞
| 引渡人 |  | 受注者 住所・氏名
㊞

## リンク28.中間払い、竣工払い用
請 求 書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
（あて先）東大阪市上下水道事業管理者
工 事 名 ： |  | ○○ ○○ |  |  |  | 受注者 住所・氏名 |  |  |  | ○○ ○○
○○ ○○
[6 empty] | 登 録 番 号 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○
請負金額
前回迄受領額
請求金額
残額
インボイス対象額(10％対象)
|  |  | うち消費税及び地方消費税( | [5 empty] | 0 | [5 empty] | )
内 訳 (土 木 用)
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 |  |  | 金 額 |  | 摘 要
数式が入っているセルがありますが、算出金額に間違いがないか、よく確認してください。
中間払いが2回以上ある際は、インボイス対象額は特に注意して計算してください。

## リンク29.工事中間出来高確認願出書
様式第９（第２５条第２項関係）
工事中間出来高確認願出書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
（宛先） 東大阪市上下水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
年 月 日付けで契約を締結した下記工事について、 年 月 日現在の出来
高をもって第 回中間確認をお願いします。
記
工 事 名
工 事 場 所
請 負 金 額
| 工 期 |  |  |  | 年 月 日から
年 月 日まで
添付書類 １ 工事中間出来高関係図書
２ 工事中間出来高関係内訳書