## 提出一覧表
東大阪市上下水道局下水道部建設課 工事竣工書類 提出一覧 | [18 empty] | Ver. 2.03
No | 様 式 名 | 発信者 | あて先 | 参考 | 下水道部建設課 （〇：必ず必要、△：場合により必要、-：不要） | [5 empty] | 添付参考資料一覧 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 工区別発注工事（全体・単年度工事） |  |  | 単価契約発注工事（工事・桝・舗装工事）
[5 empty] | 有/無 | 部数 | 提出日等 | 有/無 | 部数 | 提出期日等
1 | 施工計画書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 1 | 〇 | 2 | 工事着手前（工事着手は工事始期日以降30日以内） | 〇 | 1 | 工事着手前（工事着手は工事始期日以降30日以内） | □工事概要 □計画工程表 □現場組織表 □指定機械 □主要船舶・機械 □主要資材 □施工方法 □施工管理計画 □安全管理 □緊急時の 体制及び対応 □交通管理 □環境対策 □現場作業環境の整備 □再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 □建設廃棄物処理計画 （建設廃棄物処理委託契約書（写） 経路図 位置図 運搬・処分許可（写）) □建設発生土処理計画(経路図、位置図) □その他（設計数量総括表 総合評価提案事項確認 他） ※特記仕様書の内容をよく確認すること
2 | 材料承諾書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 2 | 〇 | 2 | 工事着手前 | 〇 | 1 | 工事着手前 | □品質証明書 (押印 工事名・工事場所の記入) ※コブリス・プラスにて登録し提出すること
3 | 実施工程表 | 現場代理人 | 監督員 | 任意 | 〇 | 1 | 工事着手前 | △ | 1 | 工事着手前
4 | 建設リサイクル報告 | - | - | 国土交通省HP | 〇 | 1 | 工事着手前、竣工後すみやかに | - | - | - | □計画 □実施
5 | 工事月報（土木用） | 現場代理人 | - | リンク 3 | 〇 | 1 | 翌月5日まで | 〇 | 1 | 翌月5日まで | [7 empty] | 工事施工規程第13条第1項
6 | 週休2日報告書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 4 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | - | - | - | □工程集計表 □工事工程表
7 | 材料検査簿 | - | - | リンク 5 | 〇 | 1 | 確認を受けようとするとき | 〇 | 1 | 確認を受けようとするとき | □各種納品伝票
8 | 工場製品確認請求書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 6 | 〇 | 1 | 確認を受けようとするとき | - | - | -
9 | 確認・立会依頼書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 7 | 〇 | 1 | 確認を受けようとするとき | - | - | -
10 | 段階確認書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 8 | 〇 | 1 | 事前に | - | - | - | ※チェック表①②参照
11 | 協議書（打合せ簿） | 監督員・現場代理人相互 |  | リンク 9 | 〇 | 2 | 打合せの都度 | - | - | - | □施工承諾関係 □指示関係 □設計変更協議関係 □施工体制台帳関係
12 | 施工体制台帳 | - | - | 国土交通省HP | 〇 | 1 | 下請契約後速やかに | 〇 | 1 | 下請契約後速やかに | ①□施工体制台帳 （□作成特定建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し □下請負人が請負った建設工事の契約書の写し □監理技術者および主任技術者 の資格を証する書面（□資格書（写） □雇用を証する書類） □専門技術者の資格を証する書面（□資格書（写） □雇用を証する書類）） □作業員名簿 ②□再下請通知書 （□再下請負通知人と再下請負人が締結した契約書の（写））
13 | 施工体系図 | - | - | 国土交通省HP | 〇 | 1 | 下請契約後速やかに | 〇 | 1 | 下請契約後速やかに
14 | 休日（夜間）作業承諾書 | 現場代理人 | 監督員 | リンク 10 | △ | 1 | 作業前 | △ | 1 | 作業前
15 | 工事写真帳 | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | □紙納品、□データ（CD等）納品
16 | 工事写真帳（ダイジェスト版） | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | - | - | - | □紙納品、□データ（CD等）納品
17 | 工事部分使用書 | 受注者・発注者相互 |  | リンク 11 | △ | 1 | 部分使用しようとするとき | - | - | -
18 | 改良土、発生土内訳書 | - | - | メーカー様式 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | 〇 | 1 | その都度 | □改良土依頼書(FAX依頼書) □改良土計量伝票 □改良土搬出証明書 □発生土受入承諾書 □発生土計量伝票 □発生土処理証明書
19 | 残塊処分内訳書 | - | - | メーカー様式 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | 〇 | 1 | その都度 | □残塊受入承諾書 □残塊処理証明書 □計量伝票（※マニフェストで証明書数量が確認できない場合は提出のこと）
20 | マニフェスト（A・B2・D・E票）写し | - | - | 廃処分法様式 | 〇 | 1 | 監督職員の指示するとき | 〇 | 1 | その都度 | □A票 □B2票 □D票 □E票
21 | 出来形管理図表 （出来形） | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 工事完成時 | △ | 1 | 工事完成時
22 | 出来形図 | - | - | 図面赤書き | 〇 | 2 | 工事完成時 | 〇 | 2 | 工事完成時
23 | 品質管理関係書類 | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 工事完成時 | △ | 1 | 工事完成時 | □現場採取改良土六価クロム □現場採取再生砂六価クロム □現場搬入改良土六価クロム □As温度管理 □コンクリート試験等 □発生土土質試験 □改良土土質試験（締固めた土の CBR 試験 JIS A 1211 土の粒度試験 JIS A 1204 土のコーン指数試験 JIS A 1228） □曲げ特性 □耐薬品性試験 □耐震性確認
24 | 交通誘導員日報 | - | - | 任意 | 〇 | 1 | 工事完成時 | 〇 | 1 | 工事完成時 | □伝票 □集計表 □配置写真
25 | 桝設置申込書(原本) | - | 上下水道 事業管理者 | 市指定 | ○ | - | 工事完成時 | 〇 | - | 工事完成時
26 | 工事事故報告書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 12 | △ | 1 | 事故発生後すみやかに | △ | 1 | 事故発生後すみやかに | □写真 □経過報告書 | [6 empty] | 工事施工規程第20条
27 | その他（監督員が求めるもの） | - | - | 任意 | △ | 1 | 監督職員の指示するとき | △ | 1 | 監督職員の指示するとき | □家屋調査（事前） □家屋調査（事後） □改良土追跡調査報告書 □建設退職金受払簿 □構造計算書 □流量計算書 □更生完了後動画 □管内調査報告書
初回契約後の提出書類一覧 | [10 empty] | 変更契約、工事竣工時及び必要時の提出書類一覧
No | 様 式 名 | 発信者 | あて先 | 参考 | 部数 | 提出時期等 |  | 備 考 |  |  | No | 様 式 名 | 発信者 | あて先 | 参考 | 部数 | 提出時期等 | 備 考
101 | 見積書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 13 | 3 | 契約後すみやかに |  | ※法定福利費を明記のこと |  |  | 201 | 工期延期届 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 23 | 2 | 工期延期が見込まれる場合 | 工事施工規程 第22条
102 | 工事工程表 | 受注者 | - | リンク 14 | 3 | 契約後すみやかに |  |  |  |  | 202 | 変更工程表 | 受注者 | - | リンク 14 | 3 | 工期延期後すみやかに
103 | 労働災害保険成立証明願 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 15 | 1 | 契約後すみやかに |  |  |  |  | 203 | 変更見積書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 13 | 3 | 変更契約後すみやかに
104 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 16 | 3 | 契約後すみやかに |  | 元請、下請けに関わらず辞退する場合は 辞退届を提出すること 下請業者は元請け宛てで提出すること |  |  | 204 | 工事完成届 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 24 | 3 | 完成後すみやかに | 工事施工規程 第25条第1項
105 | 現場代理人等届 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 17 | 3 | 契約後すみやかに |  | 契約書 第10条 |  |  | 205 | 労働災害保険成立証明願（延期分） | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 15 | 1 | 工期延期後すみやかに
106 | 経歴書 | 受注者 | - | リンク 18 | 3 | 契約後すみやかに |  |  |  |  | 206 | 工事引渡書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 25 | 3 | 完成後すみやかに | 工事施工規程 第37条
107 | 資格書/社会保険/雇用保険等の写し/雇用保険にかかる誓約書 | 受注者 | - | リンク 19 | 3 | 契約後すみやかに |  |  |  |  | 207 | 中間金、竣工金請求書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 26 | 3 | 完成後すみやかに
108 | 工事着手届 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 20 | 3 | 契約後すみやかに |  | 工事施工規程 第18条第1項 |  |  | 208 | 工事中間出来高確認願出書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 27 | 2 | 完成後すみやかに | 工事施工規程 第25条第2項
109 | 前払い金請求書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 21 | 2 | 申請後すみやかに
110 | 下請負通知書 | 受注者 | 上下水道 事業管理者 | リンク 22 | 2 | 契約後すみやかに |  | 契約書 第7条

## リンク1.施工計画書
施 工 計 画 書
[6 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  | 受 注 者 |  |  | ○○ ○○
|  |  | 現 場 代 理 人 |  |  | ○○ ○○
工事名 | ○○ ○○
上記の工事について別紙の通り提出します。
（注）施工計画書の記入内容については、事前に監督職員と協議すること。
|  | 課長 |  | 総括主幹 | 主査 |  | 主任 |  | 監督員

## リンク2.材料承諾書
材 料 承 諾 書
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  | 受 注 者 | ○○ ○○
|  |  | 現 場 代 理 人 | ○○ ○○
下記のとおり材料を使用したいので、検討の上承諾願います。
記
1. | 工 事 名 | ○○○○
2. | 材料名 | ○○○○
3. | 製造業者名 | ○○○○
上記の件について承諾する。
監督員

## リンク3.工事月報(土木用)
様式第３（第１３条第１項関係） | [15 empty] | （土 木 用）
工事名
工 事 月 報 | [8 empty] | 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
監督員
受注者
年 月 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
気 象 状 況 |  | 天 候
工 程 | 工 種 | 種 別 | 日 作 業 状 況
摘要
工事名
工 事 月 報
年 月 |  | 日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
気 象 状 況 |  | 天 候
工 程 | 工 種 | 種 別 | 日 作 業 状 況
摘要

## リンク4-1.週休2日報告書
週 休 2 日 報 告 書
|  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  | 受 注 者 | ○○○○
|  | 現 場 代 理 人 | ○○○○
工事名 | ○○○○
上記の工事について別紙の通り提出します。
監督員

## リンク4-2.週休2日（工程表）
工事工程表
件名 |  |  |  |  | 対象期間の日数 |  | 対象期間から除く日数
契約日 |  |  |  |  | 工事着手日から完成通知日までの期間とする。 |  | イ. 準備期間
工期 |  |  |  | ～ | ただし、次に掲げる期間は対象期間から除く。 |  | ロ. 跡片付期間
工事着手日 | [6 empty] | ハ. 年末年始休暇（6 日間）
完成通知日 | [6 empty] | ニ. 夏季休暇（3 日間）
現場閉所率 |  | 対象期間内の現場休工日数÷対象期間内の日数×100(％) （小数点2位切捨て） |  |  |  |  | ホ. 工場製作のみを実施している期間
ヘ. 工事全体を一時中止している期間
ト. 発注者が対象外と認める期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる）
[6 empty] | 対象期間内の 現場休工日数 |  | ＝ | 原則、土日・祝日を休日（１日を通して現場閉所された日）とする。
また、降雨、降雪等による予想外の現場閉所日も現場閉所日数に含める。
チ. 休日（１日を通して現場閉所された日）
リ. 降雨（１日を通して現場閉所された日）
ヌ. 降雪（１日を通して現場閉所された日）
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
| 年 |  | 月 | [7 empty] | 対象期間 | 現場作業 | 現場休工日数 | 現場閉所率 |  | 月ごとの判定
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -
[10 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 |  |  | 判定
週休2日

## データ(祝日リスト)
日付 | 曜日 | 名称 | 年 | 月 | イロハ | 判 定
2017-01-01 | 日 | 元日
2017-01-02 | 月 | 振替休日 | 2018 | 1 | イ | 〇
2017-01-09 | 月 | 成人の日 | 2019 | 2 | ロ | ✕
2017-02-11 | 土 | 建国記念の日 | 2020 | 3 | ハ
2017-03-20 | 月 | 春分の日 | 2021 | 4 | ニ
2017-04-29 | 土 | 昭和の日 | 2022 | 5 | ホ
2017-05-03 | 水 | 憲法記念日 | 2023 | 6 | ヘ
2017-05-04 | 木 | みどりの日 | 2024 | 7 | ト
2017-05-05 | 金 | こどもの日 | 2025 | 8
2017-07-17 | 月 | 海の日 | 2026 | 9 | チ
2017-08-11 | 金 | 山の日 | 2027 | 10 | リ
2017-09-18 | 月 | 敬老の日 | 2028 | 11 | ヌ
2017-09-23 | 土 | 秋分の日 | 2029 | 12
2017-10-09 | 月 | 体育の日 | 2030 |  | 作業
2017-11-03 | 金 | 文化の日 | 2031
2017-11-23 | 木 | 勤労感謝の日 | 2032
2017-12-23 | 土 | 天皇誕生日 | 2033
2018-01-01 | 月 | 元日 | 2034
2018-01-08 | 月 | 成人の日 | 2035
2018-02-11 | 日 | 建国記念の日 | 2036
2018-02-12 | 月 | 振替休日 |  |  |  |  | 0
2018-03-21 | 水 | 春分の日
2018-04-29 | 日 | 昭和の日
2018-04-30 | 月 | 振替休日
2018-05-03 | 木 | 憲法記念日
2018-05-04 | 金 | みどりの日
2018-05-05 | 土 | こどもの日
2018-07-16 | 月 | 海の日
2018-08-11 | 土 | 山の日
2018-09-17 | 月 | 敬老の日
2018-09-23 | 日 | 秋分の日
2018-09-24 | 月 | 振替休日
2018-10-08 | 月 | 体育の日
2018-11-03 | 土 | 文化の日
2018-11-23 | 金 | 勤労感謝の日
2018-12-23 | 日 | 天皇誕生日
2018-12-24 | 月 | 振替休日
2019-01-01 | 火 | 元日
2019-01-14 | 月 | 成人の日
2019-02-11 | 月 | 建国記念の日
2019-03-21 | 木 | 春分の日
2019-04-29 | 月 | 昭和の日
2019-04-30 | 火 | 国民の休日
2019-05-01 | 水 | 即位の日
2019-05-02 | 木 | 国民の休日
2019-05-03 | 金 | 憲法記念日
2019-05-04 | 土 | みどりの日
2019-05-05 | 日 | こどもの日
2019-05-06 | 月 | 振替休日
2019-07-15 | 月 | 海の日
2019-08-11 | 日 | 山の日
2019-08-12 | 月 | 振替休日
2019-09-16 | 月 | 敬老の日
2019-09-23 | 月 | 秋分の日
2019-10-14 | 月 | 体育の日
2019-10-22 | 火 | 即位礼正殿の儀
2019-11-03 | 日 | 文化の日
2019-11-04 | 月 | 振替休日
2019-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2020-01-01 | 水 | 元日
2020-01-13 | 月 | 成人の日
2020-02-11 | 火 | 建国記念の日
2020-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2020-02-24 | 月 | 振替休日
2020-03-20 | 金 | 春分の日
2020-04-29 | 水 | 昭和の日
2020-05-03 | 日 | 憲法記念日
2020-05-04 | 月 | みどりの日
2020-05-05 | 火 | こどもの日
2020-05-06 | 水 | 振替休日
2020-07-23 | 木 | 海の日
2020-07-24 | 金 | スポーツの日
2020-08-10 | 月 | 山の日
2020-09-21 | 月 | 敬老の日
2020-09-22 | 火 | 秋分の日
2020-11-03 | 火 | 文化の日
2020-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2021-01-01 | 金 | 元日
2021-01-11 | 月 | 成人の日
2021-02-11 | 木 | 建国記念の日
2021-02-23 | 火 | 天皇誕生日
2021-03-20 | 土 | 春分の日
2021-04-29 | 木 | 昭和の日
2021-05-03 | 月 | 憲法記念日
2021-05-04 | 火 | みどりの日
2021-05-05 | 水 | こどもの日
2021-07-19 | 月 | 海の日
2021-08-11 | 水 | 山の日
2021-09-20 | 月 | 敬老の日
2021-09-23 | 木 | 秋分の日
2021-10-11 | 月 | スポーツの日
2021-11-03 | 水 | 文化の日
2021-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2022-01-01 | 土 | 元日
2022-01-10 | 月 | 成人の日
2022-02-11 | 金 | 建国記念の日
2022-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2022-03-21 | 月 | 春分の日
2022-04-29 | 金 | 昭和の日
2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
2022-05-04 | 水 | みどりの日
2022-05-05 | 木 | こどもの日
2022-07-18 | 月 | 海の日
2022-08-11 | 木 | 山の日
2022-09-19 | 月 | 敬老の日
2022-09-23 | 金 | 秋分の日
2022-10-10 | 月 | スポーツの日
2022-11-03 | 木 | 文化の日
2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日
2023-01-01 | 日 | 元日
2023-01-02 | 月 | 振替休日
2023-01-09 | 月 | 成人の日
2023-02-11 | 土 | 建国記念の日
2023-02-23 | 木 | 天皇誕生日
2023-03-21 | 火 | 春分の日
2023-04-29 | 土 | 昭和の日
2023-05-03 | 水 | 憲法記念日
2023-05-04 | 木 | みどりの日
2023-05-05 | 金 | こどもの日
2023-07-17 | 月 | 海の日
2023-08-11 | 金 | 山の日
2023-09-18 | 月 | 敬老の日
2023-09-23 | 土 | 秋分の日
2023-10-09 | 月 | スポーツの日
2023-11-03 | 金 | 文化の日
2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
2024-01-01 | 月 | 元日
2024-01-08 | 月 | 成人の日
2024-02-11 | 日 | 建国記念の日
2024-02-12 | 月 | 振替休日
2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
2024-03-20 | 水 | 春分の日
2024-04-29 | 月 | 昭和の日
2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
2024-05-04 | 土 | みどりの日
2024-05-05 | 日 | こどもの日
2024-05-06 | 月 | 振替休日
2024-07-15 | 月 | 海の日
2024-08-11 | 日 | 山の日
2024-08-12 | 月 | 振替休日
2024-09-16 | 月 | 敬老の日
2024-09-22 | 日 | 秋分の日
2024-09-23 | 月 | 振替休日
2024-10-14 | 月 | スポーツの日
2024-11-03 | 日 | 文化の日
2024-11-04 | 月 | 振替休日
2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2025-01-01 | 水 | 元日
2025-01-13 | 月 | 成人の日
2025-02-11 | 火 | 建国記念の日
2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 月 | 振替休日
2025-03-20 | 木 | 春分の日
2025-04-29 | 火 | 昭和の日
2025-05-03 | 土 | 憲法記念日
2025-05-04 | 日 | みどりの日
2025-05-05 | 月 | こどもの日
2025-05-06 | 火 | 振替休日
2025-07-21 | 月 | 海の日
2025-08-11 | 月 | 山の日
2025-09-15 | 月 | 敬老の日
2025-09-23 | 火 | 秋分の日
2025-10-13 | 月 | スポーツの日
2025-11-03 | 月 | 文化の日
2025-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 月 | 振替休日
2026-01-01 | 木 | 元日
2026-01-12 | 月 | 成人の日
2026-02-11 | 水 | 建国記念の日
2026-02-23 | 月 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 金 | 春分の日
2026-04-29 | 水 | 昭和の日
2026-05-03 | 日 | 憲法記念日
2026-05-04 | 月 | みどりの日
2026-05-05 | 火 | こどもの日
2026-05-06 | 水 | 振替休日
2026-07-20 | 月 | 海の日
2026-08-11 | 火 | 山の日
2026-09-21 | 月 | 敬老の日
2026-09-22 | 火 | 国民の休日
2026-09-23 | 水 | 秋分の日
2026-10-12 | 月 | スポーツの日
2026-11-03 | 火 | 文化の日
2026-11-23 | 月 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 金 | 元日
2027-01-11 | 月 | 成人の日
2027-02-11 | 木 | 建国記念の日
2027-02-23 | 火 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 日 | 春分の日
2027-03-22 | 月 | 振替休日
2027-04-29 | 木 | 昭和の日
2027-05-03 | 月 | 憲法記念日
2027-05-04 | 火 | みどりの日
2027-05-05 | 水 | こどもの日
2027-07-19 | 月 | 海の日
2027-08-11 | 水 | 山の日
2027-09-20 | 月 | 敬老の日
2027-09-23 | 木 | 秋分の日
2027-10-11 | 月 | スポーツの日
2027-11-03 | 水 | 文化の日
2027-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2028-01-01 | 土 | 元日
2028-01-10 | 月 | 成人の日
2028-02-11 | 金 | 建国記念の日
2028-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2028-03-20 | 月 | 春分の日
2028-04-29 | 土 | 昭和の日
2028-05-03 | 水 | 憲法記念日
2028-05-04 | 木 | みどりの日
2028-05-05 | 金 | こどもの日
2028-07-17 | 月 | 海の日
2028-08-11 | 金 | 山の日
2028-09-18 | 月 | 敬老の日
2028-09-22 | 金 | 秋分の日
2028-10-09 | 月 | スポーツの日
2028-11-03 | 金 | 文化の日
2028-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
2029-01-01 | 月 | 元日
2029-01-08 | 月 | 成人の日
2029-02-11 | 日 | 建国記念の日
2029-02-12 | 月 | 振替休日
2029-02-23 | 金 | 天皇誕生日
2029-03-20 | 火 | 春分の日
2029-04-29 | 日 | 昭和の日
2029-04-30 | 月 | 振替休日
2029-05-03 | 木 | 憲法記念日
2029-05-04 | 金 | みどりの日
2029-05-05 | 土 | こどもの日
2029-07-16 | 月 | 海の日
2029-08-11 | 土 | 山の日
2029-09-17 | 月 | 敬老の日
2029-09-23 | 日 | 秋分の日
2029-09-24 | 月 | 振替休日
2029-10-08 | 月 | スポーツの日
2029-11-03 | 土 | 文化の日
2029-11-23 | 金 | 勤労感謝の日
2030-01-01 | 火 | 元日
2030-01-14 | 月 | 成人の日
2030-02-11 | 月 | 建国記念の日
2030-02-23 | 土 | 天皇誕生日
2030-03-20 | 水 | 春分の日
2030-04-29 | 月 | 昭和の日
2030-05-03 | 金 | 憲法記念日
2030-05-04 | 土 | みどりの日
2030-05-05 | 日 | こどもの日
2030-05-06 | 月 | 振替休日
2030-07-15 | 月 | 海の日
2030-08-11 | 日 | 山の日
2030-08-12 | 月 | 振替休日
2030-09-16 | 月 | 敬老の日
2030-09-23 | 月 | 秋分の日
2030-10-14 | 月 | スポーツの日
2030-11-03 | 日 | 文化の日
2030-11-04 | 月 | 振替休日
2030-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
2031-01-01 | 水 | 元日
2031-01-13 | 月 | 成人の日
2031-02-11 | 火 | 建国記念の日
2031-02-23 | 日 | 天皇誕生日
2031-02-24 | 月 | 振替休日
2031-03-21 | 金 | 春分の日
2031-04-29 | 火 | 昭和の日
2031-05-03 | 土 | 憲法記念日
2031-05-04 | 日 | みどりの日
2031-05-05 | 月 | こどもの日
2031-05-06 | 火 | 振替休日
2031-07-21 | 月 | 海の日
2031-08-11 | 月 | 山の日
2031-09-15 | 月 | 敬老の日
2031-09-23 | 火 | 秋分の日
2031-10-13 | 月 | スポーツの日
2031-11-03 | 月 | 文化の日
2031-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
2031-11-24 | 月 | 振替休日
2032-01-01 | 木 | 元日
2032-01-12 | 月 | 成人の日
2032-02-11 | 水 | 建国記念の日
2032-02-23 | 月 | 天皇誕生日
2032-03-20 | 土 | 春分の日
2032-04-29 | 木 | 昭和の日
2032-05-03 | 月 | 憲法記念日
2032-05-04 | 火 | みどりの日
2032-05-05 | 水 | こどもの日
2032-07-19 | 月 | 海の日
2032-08-11 | 水 | 山の日
2032-09-20 | 月 | 敬老の日
2032-09-21 | 火 | 国民の休日
2032-09-22 | 水 | 秋分の日
2032-10-11 | 月 | スポーツの日
2032-11-03 | 水 | 文化の日
2032-11-23 | 火 | 勤労感謝の日
2033-01-01 | 土 | 元日
2033-01-10 | 月 | 成人の日
2033-02-11 | 金 | 建国記念の日
2033-02-23 | 水 | 天皇誕生日
2033-03-20 | 日 | 春分の日
2033-03-21 | 月 | 振替休日
2033-04-29 | 金 | 昭和の日
2033-05-03 | 火 | 憲法記念日
2033-05-04 | 水 | みどりの日
2033-05-05 | 木 | こどもの日
2033-07-18 | 月 | 海の日
2033-08-11 | 木 | 山の日
2033-09-19 | 月 | 敬老の日
2033-09-23 | 金 | 秋分の日
2033-10-10 | 月 | スポーツの日
2033-11-03 | 木 | 文化の日
2033-11-23 | 水 | 勤労感謝の日
2034-01-01 | 日 | 元日
2034-01-02 | 月 | 振替休日
2034-01-09 | 月 | 成人の日
2034-02-11 | 土 | 建国記念の日
2034-02-23 | 木 | 天皇誕生日
2034-03-20 | 月 | 春分の日
2034-04-29 | 土 | 昭和の日
2034-05-03 | 水 | 憲法記念日
2034-05-04 | 木 | みどりの日
2034-05-05 | 金 | こどもの日
2034-07-17 | 月 | 海の日
2034-08-11 | 金 | 山の日
2034-09-18 | 月 | 敬老の日
2034-09-23 | 土 | 秋分の日
2034-10-09 | 月 | スポーツの日
2034-11-03 | 金 | 文化の日
2034-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
2035-01-01 | 月 | 元日
2035-01-08 | 月 | 成人の日
2035-02-11 | 日 | 建国記念の日
2035-02-12 | 月 | 振替休日
2035-02-23 | 金 | 天皇誕生日
2035-03-21 | 水 | 春分の日
2035-04-29 | 日 | 昭和の日
2035-04-30 | 月 | 振替休日
2035-05-03 | 木 | 憲法記念日
2035-05-04 | 金 | みどりの日
2035-05-05 | 土 | こどもの日
2035-07-16 | 月 | 海の日
2035-08-11 | 土 | 山の日
2035-09-17 | 月 | 敬老の日
2035-09-23 | 日 | 秋分の日
2035-09-24 | 月 | 振替休日
2035-10-08 | 月 | スポーツの日
2035-11-03 | 土 | 文化の日
2035-11-23 | 金 | 勤労感謝の日
2036-01-01 | 火 | 元日
2036-01-14 | 月 | 成人の日
2036-02-11 | 月 | 建国記念の日
2036-02-23 | 土 | 天皇誕生日
2036-03-20 | 木 | 春分の日
2036-04-29 | 火 | 昭和の日
2036-05-03 | 土 | 憲法記念日
2036-05-04 | 日 | みどりの日
2036-05-05 | 月 | こどもの日
2036-05-06 | 火 | 振替休日
2036-07-21 | 月 | 海の日
2036-08-11 | 月 | 山の日
2036-09-15 | 月 | 敬老の日
2036-09-22 | 月 | 秋分の日
2036-10-13 | 月 | スポーツの日
2036-11-03 | 月 | 文化の日
2036-11-23 | 日 | 勤労感謝の日
2036-11-24 | 月 | 振替休日

## データ(労務費の補正)
（１） 労務費等の補正
労務費等に対して別紙「労務費等の補正係数」を適用し、市場単価に対しては「市場単価及び土木標準単価の補正」を適用し、
現場閉所状況が週休２日工事の係数を乗じた補正を行い当初設計金額を算出する。
ただし、達成が見込まれない場合は、その達成状況に応じて通期の４週８休の補正率により変更契約する。
なお、通期の４週８休に満たない場合は、当該補正分を減額変更する。
別表 労務費等の補正係数
現場閉所状況 | 週休２日工事 | ４週８休
（現場閉所率)
労務費 | 1.04 | 1.02
機械経費(賃料) | 1.02 | 1.02
共通仮設費率 | 1.03 | 1.02
現場管理費率 | 1.05 | 1.03
（現場閉所率） 対象期間内の現場休工日数÷対象期間内の日数×１００（％）（小数点 2位切捨て）
※工場製作にかかる労務費や、労務費以外の人件費は、補正の対象としない。
※市場単価・土木工事標準単価は、各工種毎に設定された補正係数により補正する。
※補正係数が設定されていない市場単価は、補正の対象としない（労務費や機械経費が区 分できない見積単価等も同様とする）。

## リンク5.材料検査簿
材 料 検 査 簿
工事名 |  | ○○○○
材料名 |  | ○○○○
データ
| 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 | 監 督 員 確 認 欄 |  |  |  | 備考 |  | 目視
[5 empty] | 確認年月日 | 確認方法 | 合格数量 | 確認 |  |  | 写真
| 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 伝票
合計
上記について確認しました。
監督員

## リンク6.工場製品確認請求書
工 場 製 品 確 認 請 求 書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  |  | 受 注 者 | ○○ ○○
|  |  |  | 現 場 代 理 人 | ○○ ○○
記
1．工事名
○○ ○○
2．確認対象名（仮組確認、材料確認、又は品名等）
○○ ○○
3．確認場所
○○ ○○
4．確認希望年月日
○○ ○○
5．確認項目（項目別に列記、寸法確認、強度確認等）
（１） |  | ○○ ○○
（２） |  | ○○ ○○
（３） |  | ○○ ○○
（４） |  | ○○ ○○
（５） |  | ○○ ○○
6．確認の方法
（詳細を必要とするときは、別冊に確認要領書として添付すること。）
7．その他（別紙で添付）
（１）担当者名及び工場所在地略図
（２）日程予定表（時間割）
生年月日 免 状 種 別 番 号 選任年月日 備 考

## リンク7.確認・立会依頼書
確認 ・ 立会依頼書
監督員 様
|  |  |  | 受 注 者 | ○○ ○○
|  |  |  | 現 場 代 理 人 | ○○ ○○
確認 ・ 立会事項
工事名 |  | ○○ ○○ |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
下記について 確 認 ・ 立 会 されたく提出します。
記
| 工種 |  | ○○ ○○
| 場所 |  | ○○ ○○
| 資料 |  | ○○ ○○
| 希望日時 |  | ○○ ○○
| 確認立会員 |  | ○○ ○○
| 実施日時 |  | ○○ ○○
| 記事 |  | ○○ ○○

## リンク8.段階確認書
段 階 確 認 書
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  | 受 注 者 | ○○ ○○
|  |  | 現 場 代 理 人 | ○○ ○○
下記の通り段階確認を受けたいので報告致します。
記
1. | 工事名 | ○○○○
2. | 確認事項 | ○○○○
3. | 希望日時 | ○○○○
4. | そ の 他 | ○○○○
(注) 社内測定値を添付すること。
|  |  |  | 令和 | 年 | 月 | 日
上記について段階確認を実施し確認しました。
監督員

## リンク8-1.チェック表①
監督職員段階確認チェック表①（写真管理）
No | チェック欄 確認日 | 段階確認項目 | 確認時期 | 確認事項 | 確認の程度
1 |  | 指定仮設物 | 設置完了時 | □使用材料、□高さ、□幅、□長さ、 □深さ | 1回/1工事
2 |  | 道路土工（掘削工） | 土（岩）質の 変化した時 | □土（岩）質変化位置 | 1回/土（岩）質の変化毎
3 |  | 道路土工 （路床盛土工）※埋戻し | プルフローリング 実施時 | □プルフローリング実施状況 ※路床等の締固めが適当か、不良箇所 がないか確認すること。 締固め時と同等の機械で実施。 | 1回/1工事
4 |  | 舗装工（下層路盤）
5 |  | 表層混合処理 路床安定処理 | 処理完了時 | □使用材料、□基準高、□幅、 □延長、□施工厚さ | 1回/1工事
6 |  | 下水（高圧噴射撹拌工） | 施工時 | □使用材料、□深度 | 1回/20本
7 |  | 下水（薬液注入工） | 施工時 | □使用材料、□深度、□注入量 | 1回/20本
8 |  | 鋼矢板 ※任意仮設除くことに なっているが確認を する。 | 打込時 | □使用材料、□長さ、 溶接部の適否（※継矢板等） | 1回/150枚
9 |  |  | 打込完了時 | □基準高、□変位
10 |  | 深礎工 ※ライナープレート等 ※東大阪市として立坑 1箇所ごとに確認を することとする。 | 土（岩）質の 変化した時 | □土（岩）質変化位置 | 1回/土（岩）質の変化毎
11 |  |  | 掘削完了時 | □長さ、□支持地盤 | 1回/1本
12 |  |  | 鉄筋組立完了時 | □使用材料、□設計図書との比較 | 1回/1本
13 |  |  | 施工完了時 | □基準高、□偏心量、□径 | 1回/1本
14 |  |  | グラウト注入時 | □使用材料、□使用量 | 1回/1本
15 |  | 重要構造物 ＲＣ躯体（橋台） ＲＣ擁壁 水門工 共同溝本体工 ※現打ち人孔等で実施 | 土（岩）質の 変化した時 | □土（岩）質変化位置 | 1回/土（岩）質の変化毎
16 |  |  | 床掘削完了時 | □支持地盤（直接基礎） | 1回/1構造物
17 |  |  | 鉄筋組立完了時 | □使用材料、□設計図書との比較 | 30％程度/1構造物
18 |  |  | 埋戻し前 | □設計図書との対比 （不可視部分の出来形） | 1回/1構造物
19 |  | 推進工 | 施工時 | □使用材料、□基準高、□中心線偏位 | 1回/工事
20 |  |  | 完了時 | □基準高、□中心線偏位、□延長 | 1回/工事
21 |  | シールド工 （一次覆工） | 施工時 | □基準高、□中心線の偏位 | 1回/200Ｒ
22 |  |  |  | □使用材料 | 1回/工事
23 |  |  | 完了時 | □延長、□真円度 | 1回/工事
24 |  | シールド工 （二次覆工） | 施工時 | □基準高、□中心線の偏位 | 1回/20打設
25 |  |  | 完了時 | □延長、□真円度 | 1回/工事
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## リンク8-1.チェック表②
監督職員段階確認チェック表②（立会）
No | チェック欄 確認日 | 段階確認項目 | 確認時期 | 確認事項 | 確認の程度
1 |  | 改良土 及び、 発生土 | 施工前 （管工事） | □改良土依頼書 | 1回/工事
2 |  |  |  | □搬入改良土六価クロム試験 ※採取時要立会
3 |  |  |  | □改良土土質試験 ※採取時要立会 （ＣＢＲ試験、粒度試験試験、コーン指数試験）
4 |  |  | 施工時 （管工事中間） | □埋戻し後改良土六価クロム試験 ※採取時要立会
5 |  |  |  | □埋戻し土の現場密度試験 （1路線1箇所掘削深の1/2） ※要立会
6 |  |  |  | □発生土土質試験 （ＣＢＲ試験、粒度試験試験、コーン指数試験）
7 |  |  |  | □協議書
8 |  |  |  | □改良土計量伝票（購入量、過積載、偽装確認）
9 |  |  |  | □発生土計量伝票（購入量、過積載、偽装確認）
10 |  |  |  | □運搬車両記録票
11 |  |  |  | □運搬に使用したトラック等の自動車検査証
12 |  |  | 施工期間中 （管工事） | □追跡調査（改良土及び発生土）※採取時要立会 （□協議書、□追跡調査写真） （1）現場 → 仮置き場 → 改良土プラント （2）改良土プラント → 仮置き場 → 現場 ※仮置き場がない場合は現場⇔プラントとする。
13
14
15 |  |  | 施工完了時 （管工事） | □協議書
16 |  |  |  | □改良土計量伝票（購入量、過積載、偽装確認）
17 |  |  |  | □改良土出荷証明書（購入量、偽装確認）
18 |  |  |  | □発生土計量伝票（購入量、過積載、偽装確認）
19 |  |  |  | □発生土処理証明書（購入量、偽装確認）
20 |  |  |  | □運搬車両記録票
21 |  |  |  | □運搬に使用したトラック等の自動車検査証
22 |  | 再生砂 | 施工時（管工事） | □埋戻し後再生砂六価クロム試験 ※採取時要立会
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
※単契・付帯工事（随意契約）については、小規模工事や、緊急を要する工事のため、上記段階確認の限りではないのもとする。
ただし、No.3、N0.5、No.20の項目については最低限実施すること。

## リンク9.協議書、打合せ簿
協 議 書 (打合せ簿）
発議者 |  | □発注者 □受注者 |  |  | 発議年月日 | 令和 年 月 日
発議事項 |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □確認 □その他（ ）
工事名
打合せ内容
処理・回答 | 発注者 | 上記について
□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □確認 □受理 □把握
□その他( ）します。
令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について
□指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □確認 □受理 □把握
□その他( ）します。
令和 年 月 日
課長 | 総括主幹 |  | 主査 | 主任 | 監督員 |  | 現場代理人

## リンク10.休日(夜間)作業承諾書
休 日（夜間）作 業 承 諾 書
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
監督員 様
|  |  | 受 注 者 |  | ○○ ○○
|  |  | 現 場 代 理 人 |  | ○○ ○○
下記の通り休日（夜間）作業を行いたいので、承諾ください。
記
1. | 工 事 名 | ○○ ○○
2. | 作業日時 | ○○ ○○
3. | 作業内容 | ○○ ○○
4. | 作業人数 | ○○ ○○
5. | 作業理由 | ○○ ○○
6. | そ の 他 | ○○ ○○
上記の件について承諾する。
監督員

## リンク11.工事部分使用書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
受信者：「受注者」又は『東大阪市下水道部○○○』
| 東大阪市下水道部〇○○ | [7 empty] | 様
発信者：「東大阪市下水道部〇○○」又は『受注者』
[10 empty] | 受注者 |  | 印
工 事 部 分 使 用 書
標記について、下記のとおり部分使用することを、工事請負契約書第34条
|  |  | に基づき（ |  |  |  |  | 協議 ・ 承諾 |  |  | ）する。
記
1. | 使用目的 |  |  |  |  | ○○ ○○
2. | 使用部分 |  |  |  |  | ○○ ○○
3. | 使用期間 |  |  |  |  | 自 | ○○ ○○
[6 empty] | 至 | ○○ ○○
4. | 使用者 |  |  |  |  | ○○ ○○
5. | その他 |  |  |  |  | ○○ ○○
|  | (注) |  | 1. | （協議・承諾）には、いずれかに をつける。
|  |  |  | 2. | 協議の場合は、受信者を「受注者」、発信者を「東大阪市下水道部〇○○」
として、発注者が作成する。
|  |  |  | 3. | 承諾の場合は、受信者を『東大阪市下水道部〇○○』、
発信者を『受注者』として、受注者が作成する。

## リンク12.工事事故報告書
様式第７（第２０条関係)
工 事 事 故 報 告 書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
様
監 督 員
下記の工事について事故があったので、現況を調査した結果を報告します。
記
１ 工 事 名
２ 受 注 者
３ 工事完成期限
４ 事 故 調 書
ア 事故発生年月日
イ 事故原因及び内容
ウ 損 害 程 度
エ 工 期 影 響
オ そ の 他

## リンク13.見積書
見 積 書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
東大阪市上下水道事業管理者 |  |  | ○○○ ○○○ |  | 様
工 事 名 ： |  | ○○ ○○
[7 empty] | 受注者 住所・氏名 |  |  | ○○ ○○
[10 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | 印
見積金額
内 訳 (土 木 用)
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規 格 |  | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要

## リンク14.工程表
様式第４（ア）（第１５条関係） | [9 empty] | 工 事 工 程 表 | [11 empty] | （土木用） | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
工事名 | [10 empty] | 工事場所 | [12 empty] | 受注者
契約年月日 | 年 |  | 月 | 日 | 着 手 年 月 日 | [8 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 完 成 年 月 日 | [9 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日
工 種 |  |  | 月 | 日 |  |  |  | 月 |  |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月 | [5 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  |  | 月
|  | 種別 |  |  |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20 |  |  | 10 | 20

## リンク15.労働災害保険成立証明願
労働災害保険成立証明願
労災保険成立記号番号 |  |  |  | 第 | ○○ ○○ |  |  |  |  | 号
事業の名称 |  |  |  | ○○ ○○
保険料算定期間 |  |  |  | 自 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（工 期）
|  |  |  | 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
上記工事について、東大阪市上下水道事業管理者 | [8 empty] | ○○○ ○○○ |  |  |  | 様に着手届け出の際、
あわせて労災保険成立済みの事実について報告する必要がありますので御証明願います。
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
労働基準監督署長 様
受注者
|  |  | 住所 |  |  |  | ○○ ○○
|  |  | 会社名 |  |  |  | ○○ ○○ | [8 empty] | 印
|  |  | 代表者名 |  |  |  | ○○ ○○ | [8 empty] | 印

## リンク16.建設退職金
建設業退職金共済制度の掛金収納書
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
東大阪市上下水道事業管理者 |  |  |  | ○○○ ○○○ |  | 様
[5 empty] | 受注者 住所・氏名 |  | ○○ ○○
[7 empty] | ○○ ○○ |  |  | 印
建設業退職金共済組合証紙購入報告
下記のとおり証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
| 工事名 |  | 〇○○
| 工期 |  | 〇○○
| 契約年月日 |  | 〇○○
契約金額
共済証紙購入金額
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）

## リンク17.現場代理人等届
様式第１2
現場代理人等届
[8 empty] | 年 | 月 | 日
（宛先） 東大阪市上下水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
|  | 年 | 月 | 日付けで契約を締結した下記工事について、現場代理人等を定めたので
工事請負契約書第10条の規定によりお届けします。
記
工 事 名
工事場所
現場代理人 住所・氏名
主任技術者 住所・氏名
監理技術者 (特例監理技術者) 住所・氏名
監理技術者補佐 住所・氏名
専門技術者 住所・氏名
※ 技術者に対する雇用保険資格者修得等確認通知書(写)を添付すること。
※ 技術者に対する資格を証明する書類(写)を添付すること。
※ 経歴書を添付すること。

## リンク18.経歴書
経 歴 書
（ 現場代理人 主任技術者 監理技術者 ）
[10 empty] | ※該当項目に | をつける。
氏名
生年月日
現住所
学歴
資格
| 取 得 年 月 |  |  | 資 格 名 |  |  |  | 資 格 番 号
| 年 月 | [6 empty] | 第 号
| 年 月 | [6 empty] | 第 号
| 年 月 | [6 empty] | 第 号
職歴
工 事 経 歴
| 担 当 期 間 |  | 発注者又は |  |  | 工 事 (委託) 名 | 金 額 |  | 主任技術者 又は監理技 術者の経歴
|  |  | 注文者名 |  |  |  | (単位 : 千円)
年 月～
年 月
年 月～
年 月
年 月～
年 月
※ 幅・行数及びページ数は記載量に応じて変更しても構わない。
上記のとおり相違ありません。
| 令和 | 年 |  | 月 | 日 | [6 empty] | 印

## リンク19.健康保険、雇用保険にかかる誓約書
健康保険にかかる誓約書 | [9 empty] | 雇用保険にかかる誓約書
| 配置予定 | [9 empty] | 配置予定
| ・現場代理人 | [9 empty] | ・現場代理人
| ・主任技術者 | [9 empty] | ・主任技術者
| ・監理技術者 | [9 empty] | ・監理技術者
| 氏名 |  | 生年月日 | [7 empty] | 氏名 |  |  |  |  | 生年月日
|  |  |  | 大・昭・平 | [12 empty] | 大・昭・平
[8 empty] | ( 年 月 日 生まれ) | [12 empty] | ( 年 月 日 生まれ)
上記の者については、以下の理由により雇用保険の被保険者ではございません。
また、直接的かつ恒常的な雇用関係(入札日時点において、3ヵ月以上の雇用)があります。
| 上記の者は、健康保険法に定められる強制被保険者ではございません。 | [10 empty] | *該当する項目の番号に〇印
[12 empty] | 1 | . | 現在、当社の役員であるため。
[5 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 2 | . | 同居の家族従事者であるため
[12 empty] | 3 | . | その他( )
[18 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
|  | 所在地 | [12 empty] | 所在地
|  | 商号又は名称 | [12 empty] | 商号又は名称
|  | 代表者職氏名 | [12 empty] | 代表者職氏名
[8 empty] | 印 | [12 empty] | 印

## リンク20.着手届
様式第５（第１８条第１項関係）
工 事 着 手 届
[10 empty] | 年 | 月 | 日
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
住 所
受注者
氏 名
|  | 下記工事は、 | 年 |  | 月 |  | 日 | 着手したのでお届けします。
記
| 1 | 工事名
| 2 | 工事完成期限 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
監 督 員 工 事 着 手 確 認 書
上記工事は、届書のとおり着手したことを確認します。
監 督 員

## リンク21.前払い金請求書
請 求 書
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
（あて先）東大阪市上下水道事業管理者
工 事 名 ： |  | ○○ ○○
[5 empty] | 受注者 住所・氏名 |  |  | ○○ ○○
○○ ○○
請負金額
前回迄受領額
今回請求額
残額
内 訳 (土 木 用)
工事区分・工種・種別・細別 |  |  | 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 |  | 金 額 |  | 摘 要

## リンク22.下請通知書
下 請 負 通 知 書
[10 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
東大阪市上下水道事業管理者 |  |  |  |  | ○○○ ○○○ |  | 様
[6 empty] | 受注者 住所・氏名 |  |  | ○○ ○○
[9 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | 印
令和 | 年 |  | 月 | 日付けで請負契約を締結した下記工事について、工事の一部を
下記のとおり請け負わせるから契約書第7条の規定により通知します。
記
工事名 |  | ○○ ○○
下請負等に付する部分 |  |  |  | 下請負者の住所 |  |  |  | 建設業許可の内容 |  |  | 下請負等に付する
の概要及び予定工事量 |  |  |  | 氏名、電話番号 |  |  |  | （業種、番号、許可日） |  |  | 工事金額
○○○○ |  |  |  | ○○○○ |  |  |  | ○○○○ |  |  | ○○○○
(注)1. 既に通知済のものについても記入し、下請負等に付する工事合計金額を最下段に記入する。

## リンク23.工期延期届
[8 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
東大阪市上下水道事業管理者 |  |  |  |  | ○○○ ○○○ | 様
[5 empty] | 受注者 住所・氏名 |  | ○○ ○○
[7 empty] | ○○ ○○ |  |  |  | 印
工 期 延 期 届
工事請負契約書第22条による工期の延長を下記のとおり請求します。
記
工事名 |  |  |  | ○○ ○○
契約日 |  |  |  | ○○ ○○
工期 |  |  |  | 自
至
延長工期 |  |  |  | 自
至
理由
(注) | 1. | 必要により下記書類を添付すること。
|  | a | 工程表
（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対照させ、詳細に記入）
|  | b | 写真、図面等
| 2. | 理由は詳細に記入すること。

## リンク24.完成届
様式８(第25条第1項関係)
工 事 完 成 届
[7 empty] | 年 | 月 | 日
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
| 下記工事は、 | 年 | 月 | 日 | 完成したのでお届けします。
記
1.工事名
| 2.工事完成期限 |  | 年 |  |  | 月 | 日
監 督 員 工 事 完 成 確 認 書
上記工事は、届書のとおり完成したことを確認します。
監 督 員

## リンク25.引渡書
様式第１９(第３７条関係)
工 事 引 渡 書
|  |  |  | 年 | 月 | 日
（宛先）東大阪市上下水道事業管理者
受 注 者
住 所
|  |  | 氏 名 |  |  |  | 印
下記工事について 年 月 日の完成検査に合格しましたので、
工事請負契約書に基づき引き渡します。
記
工事名

## リンク26.中間払い、竣工払い用
請 求 書
[12 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
（あて先）東大阪市上下水道事業管理者
工 事 名 ： |  | ○○ ○○ |  |  |  | 受注者 住所・氏名 |  |  |  | ○○ ○○
○○ ○○
[6 empty] | 登 録 番 号 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○
| 請負金額 |  | 0
| 前回迄受領額 |  | 0
| 請求金額 |  | 0
| 残額 |  | 0
| インボイス対象額(10％対象) |  | 0
|  |  | うち消費税及び地方消費税( | [5 empty] | 0 | [5 empty] | )
内 訳 (土 木 用)
工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  | 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 |  |  | 金 額 |  | 摘 要
数式が入っているセルがありますが、算出金額に間違いがないか、よく確認してください。
中間払いが2回以上ある際は、インボイス対象額は特に注意して計算してください。

## リンク27.工事中間出来高確認願出書
様式第９（第２５条第２項関係）
工事中間出来高確認願出書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
（宛先） 東大阪市上下水道事業管理者
住 所
受 注 者
氏 名
年 月 日付けで契約を締結した下記工事について、 年 月 日現在の
出来高をもって第 回中間確認をお願いします。
記
工 事 名
工 事 場 所
請 負 金 額
| 工 期 |  |  |  | 年 月 日から
年 月 日まで
添付書類 １ 工事中間出来高関係図書
２ 工事中間出来高関係内訳書